## 2021年11月份--新宾
2020年新宾满族自治县国家电子商务进农村综合示范项目-建设合同进度表（2021年11月份）
项目名称 | 承办单位 | 序号 | 体系 | 建设期限 | 投资金额 | 项目 | 合同建设内容 | 建设情况 | 项目进度 （%） | 完成时限 | 责任人
2020 年 新 宾 满 族 自 治 县 国 家 电 子 商 务 进 农 村 综 合 示 范 项 目 | 抚顺鑫隆汇电子科技发展有限公司 | 1 | 物流共同配送体系建设 | 2021年7月6日--2022年9月30日完成县级物流仓储分拨配送中心。发展统仓共配，降低物流成本，实现快递到乡.镇.村。 | 648万 | 物流共同配送体系建设 | 在新宾镇刘家工业园区辽宁东润焊接材料公司原址上改造装修1个不少于2000平方米的县级物流仓储分拨配送中心。以现有物流体系为基础，整合邮政.供销.商贸流通.快递等物流资源。降低农产品物流上行成本.开通县城至乡（镇）村的物流配送线路1年内配送线路覆盖所有乡镇.覆盖所有的行政村电商服务站，提升寄递时效，县城至乡镇实现每天配送，乡镇至村实现最多两天配送一次。弥补我县冷链运输短板，建设相应规模的保险和冷藏冷冻设施，为生鲜产品提供预冷服务。总体提升新宾县快递分拣运输速度，降低分拣运输成本。 | 县物流仓储配送分拨中心基本改造建设完成，分拣主线.辅线已完成调试,正式运行。现整合确认入驻园区快递企业圆通.百世汇通.优速.天猫四家。现有3家企业申请入驻新宾县物流仓储分拨配送中心。 | 85% | 2022-09-30 | 李世新
|  | 2 | 乡（镇）村物流及电子商务服务站点建设 | 2021年7月6日--2022年9月30日完成站点升级改造，拓展产品供应.代买代卖.生活服务等功能。 | 100万 | 乡（镇）村物流及电子商务服务站点体系建设 | 整合现有各级电子商务服务站点升级改造，拓展产品供应.代买代卖.生活服务等功能，完善物流服务功能，增强服务站点的可持续发展能力。实现服务点在服务功能上对贫困村全覆盖，在新建服务站点的选择上对贫困户进行倾斜，落实电商固贫工作。 | 现已确认村级服务站点96个，乡镇级站点确认14个。 | 96% | 2022-09-30 | 李世新
| 食 天 下 （海 南） 供 应 链 管 理 有 限 公 司 | 3 | 新宾满族自治县电子商务公共服务中心建设 | 2021年5月25日—2021年9月30日前完成电子商务公共服务中心建设，硬件设施齐备、团队人员齐备，中心投入正常运转；合同有效期限内确保电子商务公共服务体系正常良性运转。 | 285万 | 1.建设新宾满族自治县电子商务公共服务中心 | 在新宾镇刘家工业园区辽宁东润焊接材料公司原址上改造装修1个不少于2000平方米的县级电商公共服务中心，具备优质农产品展示展销体验中心、企业孵化中心、众创空间、直播中心、大数据中心、培训中心、摄影中心、农产品质量追溯中心、农产品品控检测中心及多功能会议室等区域，建立完善的电商配套服务功能。公共服务中心设施进行统一采购，具备为全县企业、农户、个人提供规范的农村电子商务公共服务。依托公共服务中心实现优势资源的对接与整合，建立和完善电商办事服务“绿色通道”，公开办事流程和办结时限，简化办事程序，不断完善服务、扶助功能。 | 一、11月份新宾县电商服务中心开展多场大型现场活动： 1.11月2日，新宾县电子商务公共服务中心举办为期4天的电商培训课程，来自全县各乡镇的残疾人学员参加培训，此次培训活动旨在通过培训提高残疾人职业技能水平，拓宽残疾人就业途径，助力残疾人创业梦想； 2.11月4日，新宾县电子商务公共服务中心举办首届“电商沙龙”活动，新宾县残联领导、各乡镇残联协会成员及残疾人代表共20余人参加，本次活动主要是为提高残疾创业者电商知识水平，相互交流沟通、共同发展，激发电商创业的热情； 3.11月10日，新宾县电商服务中心组织开展为期6天的金色满园 稻谷飘香“线上丰收节”活动，旨地打响特色农业品牌，助力乡村产业振兴发展。 4.新宾县电商产业发展座谈会在新宾县电子商务公共服务中心二楼党建中心召开，新宾县政协书记谷凤威、县委常委程佩林、副县长杨吉国、工信局、发改委、农业农村局、财政局、市场局、文旅局、乡村振兴局等领导及辽宁新启电子商务有限公司、抚顺鑫隆汇电子科技发展有限公司企业代表参加活动。 5.“携手并进 共创未来--新宾县电子商务公共服务中心签订战略合作协议”活动，在新宾县电子商务公共服务中心举行。此次活动旨在促进电商企业与实体企业、合作社建立合作关系，拓宽销售渠道，特别是为贫困商户与电商企业搭建电商销售平台，建立长期稳定的农产品销售渠道。 6.11月23日，新宾县工业和信息化局领导与新宾电商服务中心的工作人员在二楼众创空间举行座谈会—畅聊电商进农村项目。 7.11月26日,新宾满族自治县云祥传媒有限公司与新宾电商服务中心正式签订企业入驻管理合同,成为新宾第一批入驻电商物流园区的企业。目前意向入驻企业8家； 二、11月份多位领导莅临电商服务中心参观指导视察： 1.11月1日抚顺市商务局领导莅临新宾县电子商务公共服务中心调研视察。 2.11月2日新宾县旅游局、妇联等领导莅临电商服务中心参观指导； 3.11月3日抚顺市政协、新宾县农发局等领导再次莅临电商服务中心参观视察； 4.11月15日抚顺市妇联和工信局领导莅临新宾县电子商务公共服务中心调研视察； 5.11月24日新宾县委组织部和工信局领导一行莅临新宾县电子商务公共服务中心调研视察； 三、11月新宾县电子商务公共服务中心开展快手、抖音直播带货14场，主要以介绍新宾满族文化和当地优质农特产品推介为主，主推产品为新宾大米、蜂蜜、香菇、木耳、黑芝麻、饸饹面等； | 已完成 | 2022-03-31 | 汤雪梅
[6 empty] | 2.电子商务公共服务系统建设 | 建设新宾电子商务大数据系统，集新宾电商交易数据、电商站点、电商培训、企业孵化、电商扶贫等信息展示，为政府、企业、网点、消费者提供展示、信息、交易、管理、分析等功能服务。统一县域流量入口，实现县域优势资源的对接和整合，提升县域整体电商实力，促进电商企业集群发展。 | 1.新宾县电子商务公共服务中心系统及大数据中心平台已搭建完成，分为项目概述模块、农产品信息模块、电商培训模块、爱心扶贫模块、乡（村）镇服务站模块、人才孵化模块、安全质量追溯模块、大数据汇总模块等，相关数据信息已上传至系统平台，并实时保持更新状态； 2.新宾县人民政府网站开设“新宾县电子商务进农村综合示范项目工作”专题专栏，设有相关政策、项目进展、公示公告三个类目，已完成多篇文章发布； | 持续开展 | 2022-09-30
[6 empty] | 3.组建服务团队负责运营管理电商公共服务中心 | 配备不少于10人服务人员，为企业、网商、服务商、创业者提供政策咨询、人员培训、孵化支撑、技术支持、营销推广、管理咨询等一站式电子商务服务。形成完善的服务管理制度，包括会员服务登记、公共服务中心服务项目公示、设备管理、网站平台信息维护、投诉反馈、岗位职责和考核指标等。 | 新宾电商服务中心现配有管理部、运营部、培训部、新媒体运营部、拓展部、行政部、财务部。各部门人员配置完整，可以为企业、网商、服务商、创业者提供政策咨询、人员培训、孵化支撑、技术支持、营销推广、管理咨询等一站式电子商务服务。 | 已完成 | 2022-09-30
[6 empty] | 4.搭建新宾农村电商宣传体系 | 利用微信公众号、全媒体、海报、电商宣传画册等多种形式在县域内进行电子商务普及宣传，增强地方企业和个人对电子商务发展及综合示范项目的认识。 | 1.11月组织举办“助农促发展·农产品展示展销会活动”、参展2021第七届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会、“美丽中国 美好生活”首届中国（武汉）文化旅游博览会，充分利用展会、新媒体直播、网络等平台开展电商宣传活动报道； 2.对内通过“新宾电商圈”微信公众号，11月持续推送有关国家电子商务进农村工作开展相关信息39余篇，推送微博、今日头条、一点资讯、企鹅号宣传18篇； 3.通过抖音、快手平台发布电商宣传创意短视频及现场直播宣传； 4.线下在中心街区、乡镇主干道上悬挂宣传标语,张贴宣传海报、发放宣传单页； | 已完成 | 2022-09-30
|  | 4 | 网销农产品质量保障体系建设 | 2021年5月25日—2022年8月25日（2021年12月底完成整体项目建设进度60%以上）完善新宾网货产品品控体系；建立农产品标准化机制,提高产品的标准化水平；支持协助电商从业人员、企业取得食品经营许可证等资格认证；建立农产品质量溯源体系 | 300万 | 1.建立农产品标准化生产体系 | 支持农产品标准化、认证、追溯等服务体系建设，以现有追溯系统为基础，以本地优质特色产品为重点，建设农产品品控检测中心，建立产品认证和防伪标识系统。供方制订农产品标准化生产标准和采后商品化处理流程，帮助企业提高产品的标准化水平。对新宾“二品一标”等农特产品，从生产、加工、包装、仓储、运输、装卸、配送等整个供应链进行规范化帮助指导。由供方通过商品化包装、电商化运营等方式至少打造3款网络适销认证农产品和标准化农产品，形成地方有影响力、市场有竞争力的网销商品。 | 1.深化本地企业调研。电商项目开展以来，实地走访调研企业45家，分别为：新宾镇7家，永陵镇5家，大四平镇2家，苇子峪镇3家，木奇镇3家，南杂木镇4家,旺清门镇2家，响水河子乡3家，红庙子乡2家，北四平乡3家，榆树乡4家，上夹河镇4家，下夹河乡3家。其中生产米面油类企业10家，中药材类企业8家，农作物种植类企业13家，山野菜类企业1家，鹿制品企业1家，饮品类企业5家，蜂蜜食品类企业2家，家具和手工艺品类企业5家；11月与新宾满族自治县南俊家庭农场、福运兴（辽宁）酒业有限公司、抚顺沃土农业科技开发有限公司签订战略合作协议、食品供货协议、质量保证协议、网店代运营协议，现有签约企业11家； 2.针对新宾县种植业、养殖业、农产品加工、工艺品加工等生产企业，就区域产品品牌状况、产业规模、产品认证情况、产品包装现状、销售组织形式等方面，新宾县电子商务公共服务中心完成初步调研，共调研企业、农村合作社46家，特色旅游资源6处，根据调研结果，分析形成文件《新宾县产业调研报告》。 | 持续开展 | 2022-09-30
[8 empty] | 3.注册搭建线上平台。线上营销推广平台已经搭建淘宝（新宾特产馆）、拼多多（新宾特产馆）、抖音（兴京优品、新宾电商圈）、新宾消费扶贫馆，淘宝店铺完成17款产品的上传，拼多多完成36款产品的上传，充分发挥自身网络资源，将地方特色农产品在抖音平台展示展销，通过直播活动提升店铺的曝光率，促进新宾农产品消费，加深大众对新宾农特产品的印象，推动电子商务与特色产业融合发展。 | 持续开展 | 2022-09-30
[8 empty] | 4.搭建大数据中心平台。新宾县电商交易数据展示平台系统正式运行，已完成相关平台模块信息的资源整合，实时更新：(1)新宾县域行政数据（乡镇位置、贫困户、总人口、GPD）更新完毕；(2)扶贫模块：已上传新宾全县贫困户信息3257人次；(3)培训模块：已完成前期电商培训数据上传，其中包括乡镇基础培训15场，646人次；创业培训，154人次，扶贫培训8场，20人次，贫困村基础培训 7场，74人次；共计培训894人次；(4)服务站模块：已完成新宾51个村级服务站点的信息上传； | 持续开展 | 2021-09-30
[6 empty] | 2.建立农产品二维码追溯体系。 | 保障网销商品的质量安全，实现农产品质量可追溯、责任可追查。在新宾现有农产品追溯基础上，由供方建设农产品溯源点至少3家以上。 | 整合农业中心农产品追溯体系，加入示范县农产品上行体系，通过实地走访企业，收集溯源生产基地信息，已完成10家企业的溯源信息调研，分别为：抚顺沃土农业科技开发有限有公司、抚顺东圣米业有限公司、新宾满族自治县丰晟蓝莓种植专业合作社、抚顺市汇和源农作物家庭农场、新宾满族自治县南俊家庭农场、新宾县蒲羽蒲公英种植专业合作社、新宾县水源地中药材种植专业合作社、抚顺饸饹王食品有限公司、抚顺凯莱食品有限公司、吾小满食品有限公司，目前正在整理溯源体系建设所需的其它资料，如农产品质量安全追溯与监管体系建设、农产品溯源系统使用协议、农产品溯源标识管理办法、农产品追溯通用要求、农产品质量安全防范与召回制度、农食产品溯源项目配套标准等；溯源系统已上线，相关数据平台信息正在持续更新中，后续会进一步与企业沟通磋商溯源标准化供应基地的建设情况； | 持续开展 | 2021-12-31
|  | 5 | 农产品品牌培育及推广 | 2021年5月25日—2022年8月25日（2021年12月底完成整体项目建设进度60%以上）前培育1个县域公共品牌。 | 299万 | 1.农特产品品牌培育 | 以新宾“人参”、“大米”、“香菇”、“林蛙”、“辽细辛”、“五味子”等地方名特优农产品为品牌基础，由供方打造1个具有新宾地方特色的区域系列公共品牌，品牌所有权归需方；在服务期内，由供方负责推广、运营和维护。 | 农特产品区域品牌培育建设，采用"1+N"模式，已完成了区域公用品牌的注册及设计工作，2021年7月，向国家知识产权局申请注册“启运之城、八旗优礼”，国家知识产权局已受理，前期集中进行新宾区域公共品牌--八旗优礼聚焦宣传，在区域公共品牌的品牌影响力及推动力下，再陆续打造新宾当地优势产业品牌。 | 持续开展 | 2022-09-30
[6 empty] | 2.农产品营销体系建设 | 做好线上线下相结合的品牌宣传推广活动，通过知名电商平台、电视台、微商、微信公众号、微博、网络直播、节庆活动等多种平台开展新宾特色农产品线上促销、线下展销等全产业链、全渠道、全网络营销活动，打造3至5种网红农产品，提升本地产品品牌整体知名度。 | 1.线上营销推广搭建了淘宝（新宾特产馆）、拼多多（新宾特产馆）、抖音（兴京优品、新宾电商圈），开展现场直播活动14场，观看人数累计达2000多人； 2.线下组织举办了电商推介活动+农特产品参展活动： 3.11月10日新宾县电子商务公共服务中心举办为期6天的新宾县首届金色满园 稻谷飘香“线上丰收节”活动，旨在树立新宾县八旗优礼区域公共品牌形象，更好的做到“农村+农产品+电商”相融合，拉动新宾县产业发展，展示电子商务产业发展建设成果。 4.为了更好展示新宾特色农产品，新宾县电子商务公共服务中心整合资源，精心挑选新宾当地优质农特产品参加了2021第七届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，借助专业电商平台，进一步推广新宾优质农特产品，展示新宾县电子商务进农村项目所取得成果，农副产品如何通过电商手段走出农村，提升乡村品牌价值，助力乡村振兴。 5.11月26日至28日，“美丽中国 美好生活”首届中国（武汉）文化旅游博览会在武汉国际博览中心盛大开幕，新宾县电子商务公共服务中心精心挑选新宾当地优质农特产品参加此次展会，借助国家级展会平台，利用国内外各类媒体资源，以文化旅游为契入点，进一步推广新宾优质农特产品，拓宽线上线下销售渠道，提升乡村品牌价值，助力乡村经济腾飞。 6.11月份新宾县电子商务公共服务中心通过“助农帮销”的方式，在新宾镇内举办“2021助农促发展·农产品展示展销会活动”。活动以公益售卖的形式宣传推广本地农特产品，拓宽贫困户农产品销售渠道,促进消费带动农户增收，用实际行动践行电子商务进农村，助力乡村振兴。 | 持续开展 | 2022-09-30
通过与本地特色旅游、民俗文化相结合，丰富新宾乡村旅游内涵，推动服务业整体发展引进专业团队运营推广区域公共品牌，统一产品品牌形象输出，培育农产品优质品牌。加强公共品牌宣传推广和应用，广泛对接省内外销售渠道，争取在国内一二线中心城市进行宣传推广，策划、承办公共品牌发布会，组织参与各类线上线下营销活动，加大农特产品品牌开发力度，提高新宾农产品的知名度和影响力。
由供方搭建产品供需信息平台，组织新型经营主体与大型电商平台开展深度对接，推动绿色产品、“二品一标”农产品、非遗产品、扶贫产品、乡村旅游资源入驻电商平台销售。利用各类电商节、展销会、直播带货等形式，打通产品流通渠道。供方每年开展特色产品推广活动不少于5场次。
|  | 6 | 电商助力益贫固贫和乡村振兴体系建设 | 2021年5月25日—2022年8月25日（2021年12月底完成整体项目建设进度60%以上）。 | 180万 | 1.电商扶贫工作开展及电商氛围营造推广 | 充分发挥农村电商在脱贫攻坚中的作用，从新宾实际出发,开展电商扶贫措施。釆取“电商+产业扶贫、电商+消费扶贫、贫困户一户一码扶贫益贫”等扶贫机制方式将贫困户纳入农村电商发展链条，促进贫困户增收。供方负责扶贫产品电商平台的推进，诸如上线淘宝、天猫、拼多多、微商城等，拓宽扶贫产品多元化销售渠道，提高扶贫产品销量。 | 电商固贫益贫工作开展，主要是建立和强化“电商公共服务中心+乡村电商服务站+企业+贫困户”利益联合机制: 1.线上大数据平台信息实时更新，已上传新宾全县贫困户信息3257人次； 2.线下开展贫困户慰问及举办爱心助农义卖活动，通过下乡走访慰问贫困户，了解贫困户的困难和需求，签订《贫困户优先采购合同》，采集“一户一码”信息，提升贫困户对农村电商的认知,激发村民对电商的兴趣，带动贫困户实现就业，另一方面，新宾县电子商务公共服务中心在镇内举办“助农帮销义卖活动”，进一步拓宽贫困户农产品销售渠道,爱心助农； 3.针对贫困户开展一对一培训，开设线上“新宾消费扶贫馆”,带动贫困户销售自产农特产品。开发搭建完成“一户一码”精准扶贫系统，完成80户贫困户信息上传，同步至“新宾消费扶贫馆”进行贫困户农产品网上销售。截至11月底，慰问贫困户、贫困党员98户。 | 持续开展 | 2022-09-30
[6 empty] | 2.乡村品牌化打造及品牌营销推广 | 做好品牌化系列打造，品牌营销推广，通过运营中心和专业团队的品牌策划、工艺提升、包装设计、营销推广等手段，带动电商企业、农村专合组织、农业企业等共同培育品牌价值。通过网络营销等环节将通过对接淘宝、天猫等主流电商平台资源对新宾满族自治县的农特产品的地域品牌产品进行宣传推广，促进本地特色农产品上行,推动乡村振兴之路。 | 在农产品区域公共品牌建设的总体思路上，采用了"1+N"模式，即前期先打造1个统领区域公共品牌进行聚焦宣传，起到一定知名度以后再阶段性打造N个优势产业品牌。2021年7月，已向国家知识产权局申请注册“启运之城、八旗优礼”，国家知识产权局已受理；从6月起通过新宾电商圈公众号线上媒介面向社会大众进行新宾县区域公共品牌的征集，大众以邮箱投稿的方式进行投稿，共计收到投稿39份，55个作品，将进入下一阶段网络投票。 | 持续开展 | 2022-09-30
|  | 7 | 农村电商人才培育培训 | 2021年5月25日—2022年8月25日（2021年12月底完成整体项目建设进度60%以上）前完成培训方案制定、完成4000人次电商培训，培训资料详实完整。详细记录培训对象和服务内容、培训通知、课件、签到表、现场影像、培训总结等资料完整；合同期限内完成4000人次培训。 | 180万 | 建设农村电子商务人才培训体系 | 1.通过分片区、分行业、分层次、分阶段、分步骤地对基层政府、涉农企业、专合组织、种养大户、营销大户、贫困户及普通农民开展电子商务知识培训，培训内容以电商普及、创业技能拓展为主。面向全县各类人群开展线上线下电子商务培训4000人次以上。其中，对相关部门、企业、群众等开展普及式培训3000人次以上，重点加强贫困户培训；对电商企业、合作社、乡（镇）、村级服务站点负责人等开展培训不少于1000人次，重点围绕农产品上行开展电商创业、产品营销、运营推广等实内操容培训；开通线上线下免费培训渠道，提供在线基础公益培训。 2.根据培训对象设置不同的培训课程，由供方开发培训课件不少于10套，其中普及培训课件不少于2套，创业培训课件不少于4套，增值提升培训课件不少于4套，培训课件所有权归属需方，但供方具有免费使用权。 3.供方应落实培训留痕管理，做好培训签到，留存培训照片，建立培训后跟踪回访机制，跟踪培训转化成果，做好回访台帐记录。重点强化培训机制，增强培训的针对性，提升美工、产品设计、宣传、营销等实操技能；建立农村电商培训转化机制，加强电商培训与就业用工的对接，加强创业孵化。 | 自2021年7月16日在新宾镇政府六楼会议室启动新宾满族自治县电子商务进农村综合示范项目培训大会以来，新宾县电商服务中心已经在新宾县域开展多场乡村镇级电商培训课程。截止11月底，新宾县电子商务公共服务中心共组织开展了15期电商普及培训，1期电商创业技能培训，培训人数达到894人次，其中电商普及培训710人次，一对一培训30人次，电商创业技能培训154人次。 | 30% | 2022-09-30
[8 empty] | 11月2日至11月5日，新宾县电子商务公共服务中心在新宾县电商物流产业园举办为期4天的电商培训课程，来自全县各乡镇的残疾人学员参加培训。此次培训活动旨在通过培训提高残疾人职业技能水平，拓宽残疾人就业途径，助力残疾人创业梦想，助力残疾人释放创业的激情与潜能，实现自身价值的机遇，让残疾人通过互联网重启精彩人生。 | 持续开展 | 2022-09-30
[8 empty] | 11月份因为疫情原因，电商线下培训暂停，制定电商线上培训方案，组织线上培训10场，在新宾10个乡镇电商交流群，以短视频及图片文字的方式进行线上培训，培训内容主要包括：淘宝店铺的注册、电商常见的类目分析、店铺宝贝定价技巧、店铺宝贝上传等内容； | 持续开展 | 2022-09-30
[8 empty] | 11月份针对第一阶段参加电子商务普及培训的学员，新宾县电子商务公共服务中心工作人员已全部完成电话回访，回访人数达到740人次。回访内容有：是否参加过电子商务进农村的培训、参加课程内容、培训是否收费、对培训课程是否满意、对以后的课程还有没有想要了解或学习的相关知识等。 | 持续开展 | 2022-09-30
[8 empty] | 撰写针对农村青年创业培训机制及电商创业需求的增值培训方案，完善整体培训与人才培养方案，跟进培训工作的完成情况和培训开展效果，调查培训需求，执行培训计划，及时调整具体培训内容，组建高水平的讲师团队。 | 持续开展 | 2022-09-30
工信局电话：55080166 监督举报电话：55080169