## 2022年1月份--新宾
2020年新宾满族自治县国家电子商务进农村综合示范项目-建设合同进度表（2022年1月份）
项目名称 | 承办单位 | 序号 | 体系 | 建设期限 | 投资金额 | 项目 | 合同建设内容 | 建设情况 | 项目进度 （%） | 完成时限 | 责任人
2020 年 新 宾 满 族 自 治 县 国 家 电 子 商 务 进 农 村 综 合 示 范 项 目 | 抚顺鑫隆汇电子科技发展有限公司 | 1 | 物流共同配送体系建设 | 2021年7月6日--2022年9月30日完成县级物流仓储分拨配送中心。发展统仓共配，降低物流成本，实现快递到乡.镇.村。 | 648万 | 物流共同配送体系建设 | 在新宾镇刘家工业园区辽宁东润焊接材料公司原址上改造装修1个不少于2000平方米的县级物流仓储分拨配送中心。以现有物流体系为基础，整合邮政.供销.商贸流通.快递等物流资源。降低农产品物流上行成本.开通县城至乡（镇）村的物流配送线路1年内配送线路覆盖所有乡镇.覆盖所有的行政村电商服务站，提升寄递失效，县城至乡镇实现每天配送，乡镇至村实现最多两天配送一次。弥补我县冷链运输短板，建设相应规模的保险和冷藏冷冻设施，为生鲜产品提供预冷服务。总体提升新宾县快递分拣运输速度，降低分拣运输成本。 | 县物流仓储配送分拨中心基本改造建设完成，分拣主线.辅线已完成调试,正式运行。现整合确认入驻园区快递企业圆通.百世汇通.优速.天猫.邮政四家。现有3家企业申请入驻新宾县物流仓储分拨配送中心。 | 85% | 2022-09-30 | 李世新
|  | 2 | 乡（镇）村物流及电子商务服务站点建设 | 2021年7月6日--2022年9月30日完成站点升级改造，拓展产品供应.代买代卖.生活服务等功能。 | 100万 | 乡（镇）村物流及电子商务服务站点体系建设 | 整合现有各级电子商务服务站点升级改造，拓展产品供应.代买代卖.生活服务等功能，完善物流服务功能，增强服务站点的可持续发展能力。实现服务点在服务功能上对贫困村全覆盖，在新建服务站点的选择上对贫困户进行倾斜，落实电商固贫工作。 | 现已确认村级服务站点96个，乡镇级站点确认14个。 | 96% | 2022-09-30 | 李世新
| 食 天 下 （海 南） 供 应 链 管 理 有 限 公 司 | 3 | 新宾满族自治县电子商务公共服务中心建设 | 2021年5月25日—2021年9月30日前完成电子商务公共服务中心建设，硬件设施齐备、团队人员齐备，中心投入正常运转；合同有效期限内确保电子商务公共服务体系正常良性运转。 | 285万 | 1.建设新宾满族自治县电子商务公共服务中心 | 在新宾镇刘家工业园区辽宁东润焊接材料公司原址上改造装修1个不少于2000平方米的县级电商公共服务中心，具备优质农产品展示展销体验中心、企业孵化中心、众创空间、直播中心、大数据中心、培训中心、摄影中心、农产品质量追溯中心、农产品品控检测中心及多功能会议室等区域，建立完善的电商配套服务功能。公共服务中心设施进行统一采购，具备为全县企业、农户、个人提供规范的农村电子商务公共服务。依托公共服务中心实现优势资源的对接与整合，建立和完善电商办事服务“绿色通道”，公开办事流程和办结时限，简化办事程序，不断完善服务、扶助功能。 | 本月新宾县电子商务公共服务中心继续优化完善电商服务中心各区域的功能布局设置： 1.公共服务中心一楼农产品展示展销厅产品价签全部更新完毕； 2.公共服务中心固定资产均已按区域登记报备，固定资产标签已全部粘贴完成； 3.公共服务中心人才公寓浴室水龙头冻裂已更换，二楼玻璃门门体下陷，已全部维修完成； 4.新宾县电商物流产业园已入驻3家企业，意向入驻企业9家； 5.公共服务中心为电商爱好者提供电商咨询服务，包括：电商政策指导、网上开店指导、店铺运营指导等服务； 6.新宾县电子商务公共服务中心平台网站已搭建完成，分为首页、农技服务、便民服务、产品库、品牌库、信息服务六大版块内容，以此加大宣传新宾满族自治县电子商务示范县项目，推广电商发展，带动新宾乡村产业和生态振兴，提升乡村发展水平； | 80% | 2022-03-31 | 汤雪梅
[8 empty] | 1月份新宾县电子商务公共服务中心开展活动，县领导莅临电商服务中心参观指导视察工作： 1.1月6日新宾县工信局领导一行莅临新宾县电子商务公共服务中心调研视察； 2.1月7日新宾县电子商务公共服务中心开展“新宾县电子商务农村服务站站长电商培训”； 3.1月24日，“新年大吉 宾客盈门”新宾县首届电商年会暨首届线上年货节在新宾县电子商务公共服务中心举行； | 持续开展 | 2021-12-31
[6 empty] | 2.电子商务公共服务系统建设 | 建设新宾电子商务大数据系统，集新宾电商交易数据、电商站点、电商培训、企业孵化、电商扶贫等信息展示，为政府、企业、网点、消费者提供展示、信息、交易、管理、分析等功能服务。统一县域流量入口，实现县域优势资源的对接和整合，提升县域整体电商实力，促进电商企业集群发展。 | 1.新宾县电子商务公共服务中心系统及大数据中心平台搭建完成，分为项目概述模块、农产品信息模块、电商培训模块、爱心扶贫模块、乡（村）镇服务站模块、人才孵化模块、安全质量追溯模块、大数据汇总模块等，相关数据信息已上传至系统平台，并实时保持更新状态； 2.新宾县人民政府网站开设“新宾县电子商务进农村综合示范项目工作”专题专栏，设有相关政策、项目进展、公示公告三个类目，已完成多篇文章发布； | 持续开展 | 2022-09-30
[6 empty] | 3.组建服务团队负责运营管理电商公共服务中心 | 配备不少于10人服务人员，为企业、网商、服务商、创业者提供政策咨询、人员培训、孵化支撑、技术支持、营销推广、管理咨询等一站式电子商务服务。形成完善的服务管理制度，包括会员服务登记、公共服务中心服务项目公示、设备管理、网站平台信息维护、投诉反馈、岗位职责和考核指标等。 | 新宾县电子商务公共服务中心现配有管理部、运营部、培训部、新媒体运营部、拓展部、行政部、财务部。各部门人员配置完整，可以为企业、网商、服务商、创业者提供政策咨询、人员培训、孵化支撑、技术支持、营销推广、管理咨询等一站式电子商务服务。 | 已完成 | 2022-09-30
[6 empty] | 4.搭建新宾农村电商宣传体系 | 利用微信公众号、全媒体、海报、电商宣传画册等多种形式在县域内进行电子商务普及宣传，增强地方企业和个人对电子商务发展及综合示范项目的认识。 | 1.1月组织开展“新年大吉 宾客盈门”新宾县首届电商年会暨首届线上年货节活动、“电商+赶集”农产品展示展销会活动，充分利用大型线下活动、新媒体直播、网络等平台开展电商宣传活动报道，拓宽新宾农产品线上线下销售渠道，提升乡村品牌价值，助力乡村振兴。 2.对内通过“新宾电商圈”微信公众号，1月持续推送有关国家电子商务进农村工作开展相关信息35篇，推送微博、今日头条、一点资讯、企鹅号宣传16篇； 3.通过抖音、快手平台发布电商宣传创意短视频及现场直播宣传； 4.线下在中心街区、乡镇主干道上悬挂宣传标语,张贴宣传海报、发放宣传单页； | 已完成 | 2022-09-30
|  | 4 | 网销农产品质量保障体系建设 | 2021年5月25日—2022年8月25日（2021年12月底完成整体项目建设进度60%以上）完善新宾网货产品品控体系；建立农产品标准化机制,提高产品的标准化水平；支持协助电商从业人员、企业取得食品经营许可证等资格认证；建立农产品质量溯源体系 | 300万 | 1.建立农产品标准化生产体系 | 支持农产品标准化、认证、追溯等服务体系建设，以现有追溯系统为基础，以本地优质特色产品为重点，建设农产品品控检测中心，建立产品认证和防伪标识系统。供方制订农产品标准化生产标准和采后商品化处理流程，帮助企业提高产品的标准化水平。对新宾“二品一标”等农特产品，从生产、加工、包装、仓储、运输、装卸、配送等整个供应链进行规范化帮助指导。由供方通过商品化包装、电商化运营等方式至少打造3款网络适销认证农产品和标准化农产品，形成地方有影响力、市场有竞争力的网销商品。 | 1.项目开展以来，新宾县电子商务公共服务中心已实地走访调研新宾15个乡镇的49家企业，其中生产米面油类企业11家，中药材类企业9家，农作物种植类企业13家，山野菜类企业2家，鹿制品企业1家，饮品类企业6家，蜂蜜食品类企业2家，家具&手工艺品类企业5家。1月与辽宁利核生物科技有限公司、新宾满族自治县禾兴食品加工有限公司签订战略合作协议、食品供货协议、质量保证协议、网店代运营协议，现有签约企业13家； 2.本月走访新宾满族自治县蒲羽蒲公英种植专业合作社、吾小满食品有限公司、永陵镇嘉禾产业园、辽宁利核生物科技有限公司、中农合裕（辽宁）农业科技有限公司，一方面向企业宣讲农产品质量安全追溯的静态溯源体系建设，加大企业对产品质量安全统一标准化管理的认知;另一方面，继续就一亩田灯塔行动进行培训宣传，目前已有多家企业有意向参加此培训活动，后续会继续对接农产品企业，加大宣传力度； 3.为打造新宾特色独具的农产品公共品牌，深入走访企业，了解县域特色农产品，针对品牌建设进行产品定位，挖掘产品内涵，撰写新宾特色农产品调研白皮书，并设计排版装订成册； | 持续开展 | 2022-09-30
[8 empty] | 2.注册搭建线上平台。线上营销推广平台已经搭建淘宝（新宾特产馆）、拼多多（新宾特产馆）、抖音（兴京优品、新宾电商圈）、新宾消费扶贫馆，淘宝店铺完成27款产品的优化上传，拼多多完成23款产品的优化上传，消费扶贫馆完成129种产品上传，充分发挥自身网络资源，将地方特色农产品在线上平台展示展销，通过直播活动提升店铺的曝光率，加深大众对新宾农特产品的印象，提升品牌知名度，推动电子商务与特色产业融合发展。 | 持续开展 | 2022-09-30
[8 empty] | 3.搭建大数据中心平台。新宾县电商交易数据展示平台系统正常运行，已完成相关平台模块信息的资源整合，实时更新：(1)新宾县域行政数据（乡镇位置、贫困户、总人口、GPD）更新完毕；(2)扶贫模块：已上传新宾全县贫困户信息3257人次；(3)培训模块：已完成前期电商培训数据上传；(4)服务站模块：已完成新宾51个村级服务站点的信息上传； | 持续开展 | 2021-09-30
[6 empty] | 2.建立农产品二维码追溯体系。 | 保障网销商品的质量安全，实现农产品质量可追溯、责任可追查。在新宾现有农产品追溯基础上，由供方建设农产品溯源点至少3家以上。 | 新宾县电子商务公共服务中心整合农业中心农产品追溯体系，搭建“农业绿谷”农产品质量保障追溯公共服务平台并提供系统性的配套服务，追溯平台包括五大版块：备案管理系统、农产品种养殖管理系统、追溯查询管理系统、追溯标识管理系统、大数据分析平台，同时已完成抚顺沃土农业科技开发有限公司、抚顺凯莱食品有限公司、中农合裕（辽宁）农业科技有限公司三家企业产品静态溯源二维码的设计制作包装，以此来通过建设农产品质量安全追溯体系，把种植、销售、消费等环节有效地衔接起来，真正实现来源可查、去向可追、责任可究，提升产品价值，拓展销售渠道，增加经济效益，规范企业标准化生产经营，提升企业品牌形象，促进新宾县农产品可持续健康发展。 | 持续开展 | 2021-12-31
|  | 5 | 农产品品牌培育及推广 | 2021年5月25日—2022年8月25日（2021年12月底完成整体项目建设进度60%以上）前培育1个县域公共品牌。 | 299万 | 1.农特产品品牌培育 | 以新宾“人参”、“大米”、“香菇”、“林蛙”、“辽细辛”、“五味子”等地方名特优农产品为品牌基础，由供方打造1个具有新宾地方特色的区域系列公共品牌，品牌所有权归需方；在服务期内，由供方负责推广、运营和维护。 | 1.农特产品区域品牌培育建设，采用"1+N"模式，已完成了区域公用品牌的注册及设计工作，2021年7月，向国家知识产权局申请注册“启运之城、八旗优礼”，国家知识产权局已受理，前期集中进行新宾区域公共品牌--八旗优礼聚焦宣传，在区域公共品牌的品牌影响力及推动力下，再陆续打造新宾当地优势产业品牌； 2.“八旗优礼”品牌包装礼盒已完成初级、中端、高端3款大礼包的礼盒定版,单品礼盒设计平面图初稿完成，利用新宾历史悠久的满族八旗文化把最优质的产品呈现给大众； | 持续开展 | 2022-09-30
[6 empty] | 2.农产品营销体系建设 | 做好线上线下相结合的品牌宣传推广活动，通过知名电商平台、电视台、微商、微信公众号、微博、网络直播、节庆活动等多种平台开展新宾特色农产品线上促销、线下展销等全产业链、全渠道、全网络营销活动，打造3至5种网红农产品，提升本地产品品牌整体知名度。 | 1.线上营销推广搭建了淘宝（新宾特产馆）、拼多多（新宾特产馆）、抖音（兴京优品、新宾电商圈），开展线上店铺“新年好物，全场直降”、“过年好价、买到赠到”等年货节大促活动，在线上店铺推出系列优惠活动，积极推广新宾农特产品, 推动农特产品触网营销，提升品牌的知名度； 2.线下组织举办了电商推介活动+农特产品展示活动： (1)1月6日，新宾县电子商务公共服务中心在红庙子乡四道沟大集市开展了主题为“电商筑精彩 扶贫赢未来”助农义卖活动，通过“电商+集市”创新销售模式，借助新媒体传播手段对外推广宣传，实现线上线下的互融互惠，使电商赋能传统零售，扩宽贫困户的销售渠道，实现电商精准扶贫，号召当地群众消费助农、爱心助农、助力农户增收致富，巩固提升新宾县脱贫成果； (2)1月24日，由新宾满族自治县工业和信息化局主办，新宾县电子商务公共服务中心承办的“新年大吉 宾客盈门”新宾县首届电商年会暨首届线上年货节在新宾县电子商务公共服务中心隆重举行，活动邀请新宾县政府领导、当地知名企业、优秀电商达人举办电商沙龙座谈会，一起探讨电子商务热点问题，畅谈企业自身的电子商务发展现状及企业开展电商活动中遇到的机遇和挑战，评选出“十佳电商好网货”、“五佳电商达人”、“五佳优质电商企业”等奖项，同时启动首届线上年货节活动，邀请企业代表开启在线直播，全员参与农产品进城线上年货节大型直播活动； | 持续开展 | 2022-09-30
|  | 6 | 电商助力益贫固贫和乡村振兴体系建设 | 2021年5月25日—2022年8月25日（2021年12月底完成整体项目建设进度60%以上）。 | 180万 | 1.电商扶贫工作开展及电商氛围营造推广 | 充分发挥农村电商在脱贫攻坚中的作用，从新宾实际出发,开展电商扶贫措施。釆取“电商+产业扶贫、电商+消费扶贫、贫困户一户一码扶贫益贫”等扶贫机制方式将贫困户纳入农村电商发展链条，促进贫困户增收。供方负责扶贫产品电商平台的推进，诸如上线淘宝、天猫、拼多多、微商城等，拓宽扶贫产品多元化销售渠道，提高扶贫产品销量。 | 电商固贫益贫工作开展，线上抓好脱贫户“一户一码”信息平台搭建，线下活动主要以爱心助农活动为主，通过下乡走访慰问脱贫户，深入了解脱贫户的困难和需求，建立和强化“电商公共服务中心+乡村电商服务站+企业+贫困户”利益联合机制: 1.线上大数据平台信息实时更新，已上传新宾全县贫困户信息3257人次； 2.线下开展脱贫户慰问及举办爱心助农义卖活动，通过下乡走访慰问脱贫户，了解脱贫户的困难和需求，签订《贫困户优先采购合同》，采集“一户一码”信息，提升脱贫户对农村电商的认知,激发村民对电商的兴趣，带动脱贫户实现就业，另一方面，新宾县电子商务公共服务中心在镇内和各大乡镇集市举办“助农帮销义卖活动”，进一步拓宽脱贫户农产品销售渠道,爱心助农； 3.针对脱贫户开展一对一培训，开设线上“新宾消费扶贫馆”,带动脱贫户销售自产农特产品。开发搭建完成“一户一码”精准扶贫系统，完成129户脱贫户信息上传，同步至“新宾消费扶贫馆”进行脱贫户农产品网上销售。 截至1月底，慰问脱贫户、贫困党员150户。 | 持续开展 | 2022-09-30
[6 empty] | 2.乡村品牌化打造及品牌营销推广 | 做好品牌化系列打造，品牌营销推广，通过运营中心和专业团队的品牌策划、工艺提升、包装设计、营销推广等手段，带动电商企业、农村专合组织、农业企业等共同培育品牌价值。通过网络营销等环节将通过对接淘宝、天猫等主流电商平台资源对新宾满族自治县的农特产品的地域品牌产品进行宣传推广，促进本地特色农产品上行,推动乡村振兴之路。 | 在农产品区域公共品牌建设的总体思路上，采用了"1+N"模式，即前期先打造1个统领区域公共品牌进行聚焦宣传，起到一定知名度以后再阶段性打造N个优势产业品牌。2021年7月，已向国家知识产权局申请注册“启运之城、八旗优礼”，国家知识产权局已受理；从6月起通过新宾电商圈公众号线上媒介面向社会大众进行新宾县区域公共品牌的征集，大众以邮箱投稿的方式进行投稿，共计收到投稿39份，55个作品，将进入下一阶段网络投票。 | 持续开展 | 2022-09-30
|  | 7 | 农村电商人才培育培训 | 2021年5月25日—2022年8月25日（2021年12月底完成整体项目建设进度60%以上）前完成培训方案制定、完成4000人次电商培训，培训资料详实完整。详细记录培训对象和服务内容、培训通知、课件、签到表、现场影像、培训总结等资料完整；合同期限内完成4000人次培训。 | 180万 | 建设农村电子商务人才培训体系 | 1.通过分片区、分行业、分层次、分阶段、分步骤地对基层政府、涉农企业、专合组织、种养大户、营销大户、贫困户及普通农民开展电子商务知识培训，培训内容以电商普及、创业技能拓展为主。面向全县各类人群开展线上线下电子商务培训4000人次以上。其中，对相关部门、企业、群众等开展普及式培训3000人次以上，重点加强贫困户培训；对电商企业、合作社、乡（镇）、村级服务站点负责人等开展培训不少于1000人次，重点围绕农产品上行开展电商创业、产品营销、运营推广等实内操容培训；开通线上线下免费培训渠道，提供在线基础公益培训。 2.根据培训对象设置不同的培训课程，由供方开发培训课件不少于10套，其中普及培训课件不少于2套，创业培训课件不少于4套，增值提升培训课件不少于4套，培训课件所有权归属需方，但供方具有免费使用权。 3.供方应落实培训留痕管理，做好培训签到，留存培训照片，建立培训后跟踪回访机制，跟踪培训转化成果，做好回访台帐记录。重点强化培训机制，增强培训的针对性，提升美工、产品设计、宣传、营销等实操技能；建立农村电商培训转化机制，加强电商培训与就业用工的对接，加强创业孵化。 | 自2021年7月16日在新宾镇政府六楼会议室启动新宾满族自治县电子商务进农村综合示范项目培训大会以来，新宾县电子商务公共服务中心已经在新宾县域开展多场镇乡村级电商培训课程。截止1月底，新宾县电子商务公共服务中心共组织开展了42期电商普及培训，1期电商创业技能培训，培训人数达到2504人次，其中电商普及培训2240人次，一对一培训30人次，电商创业技能培训154人次，电商服务站站长培训80人次。 | 62.6% | 2022-09-30
[8 empty] | 1月7日，新宾县电子商务公共服务中心开展“新宾县电子商务农村服务站站长电商培训”活动，全县43名乡村服务站站长参加了培训。培训内容涵盖了农村电商发展趋势、农村电商示范县创建重要性、乡村服务站点规范管理提升要点、服务站点服务功能、三级物流体系打造等，旨在提升服务站站长的各项工作业务能力，了解并掌握服务站的各项业务流程，在学习农村电商发展趋势和潜在优势的同时提高服务站服务工作的积极性和主动性，通过熟悉、掌握电商平台的应用，开设自己店铺销售本地农副产品，推动农特产品上行； | 持续开展 | 2022-09-30
[8 empty] | 农村电商人才培训标准化教材（两套）已编写完成，排版成册； | 持续开展 | 2022-09-30
[8 empty] | 撰写针对农村青年创业培训机制及电商创业需求的增值培训方案，编写智慧乡村APP电商培训课件，完善整体培训与人才培养方案，进一步提高村民电商认知，推动新宾县电子商务进农村综合示范项目持续推进、稳步提升电商运用程度，助力电商创业就业，培育更多本地电商人才。 | 持续开展 | 2022-09-30
工信局电话：55080166 监督举报电话：55080169