2018年新宾满族自治县基层农技推广体系改革与建设补助项目（渔业部分）实施方案

单位全称：新宾满族自治县人民政府

通讯地址：辽宁省新宾满族自治县新宾镇兴京街28号

邮政编码：113200

负责人姓名：谷凤威

联系人姓名：王新荣

联系电话（办公、手机）：024-55021669、13941392365

电子信箱：xbscwang@126.com

编制日期：2018年8月

项目县基本情况表

| 项目县名称 |  |  | 抚顺市新宾满族自治县 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渔业养殖面积 | 1.8万亩 | 2017年渔业总产值及占全县农业产值比例 | 87587万元 占比16% | 2017年渔业 总产量 | 3714吨 |
| 乡镇总数 | 15 | 渔业乡镇数（渔业产值占全县渔业产值10%以上的） | 7个 3个 | 渔业推广 机构数 | 7 |
| 渔业技术推广 人员数 | 8 | 渔业人口数及占全县农业人口数比例 | 3556 占比1.1% |  |  |
| 主导产业及技术服务情况 |  |  |  |  |  |
| 主导产业内容 | 主推技术内容 | 试验示范基地情况 | 科技示范主体情况 | 产学研联盟建设情况 | 产业发展目标 |
| 1、林蛙养殖 2、水库渔业 | 1、林蛙高效养殖技术 2、小型水库草鱼生态健康养殖技术 | 建设2个渔业科技试验示范基地。开展科技试验、牵头培训、交流技术等组织活动。 | 遴选26户渔业科技示范主体 | 县水产技术推广站牵头组织渔业科技示范基地、养殖大户与省淡水水产科学研究院、大连海洋大学联合建设渔科教产学研一体化渔技推广服务联盟。 | 围绕优势水产品和特色产业发展需求，加快渔业主导品种、主推技术的示范推广，实现渔业提质增效，为现代渔业建设提供重要科技支撑和服务。 |

2018年新宾满族自治县基层农技推广体系改革

与建设补助项目（渔业部分）实施方案

根据辽宁省海洋与渔业厅、辽宁省财政厅《关于印发2018年辽宁省基层农技推广体系改革与建设补助项目（渔业部分）实施方案的通知》（辽海渔科字〔2018〕236号）精神，为进一步推进我县基层农技推广体系改革与建设，提升农技推广公共服务能力，规范项目资金使用，保证项目有效、有序、顺利实施，结合我县实际，制定本方案。

一、基本情况

新宾满族自治县位于辽宁省东部，属于中低山区地带，共辖15个乡镇，181个行政村，总面积4432平方公里，总人口32.26万。县域水资源充沛，小流域遍布全境，建有中小水库27座，水量稳定、水质清爽，具有发展休闲渔业、生产优质水产品得天独厚的优势，形成了以水库渔业、林蛙生态养殖为主导产业的优质渔业。目前从事水产养殖365户，养殖的常规品种主要有鲤、鲫、鲢鳙、草鲂等，特色品种有鲑鳟鱼类、林蛙。2017年全县养殖水面1.8万亩，渔业总产量3714吨，渔业产值87587万元。

按照省、市政府关于深化改革基层渔技推广体系建设的一系列文件精神，我县明确了县乡渔技推广机构的公益性职能，核定了县乡渔技推广机构人员、编制，建立了以县水产推广机构为主导、以满足渔民技术需要为核心的渔技推广新机制，实现管理在县、服务在乡，人财物由县水务局统一管理的办法，建成机构完善、队伍精干、职能明确、高效运转的基层水产推广体系。目前，新宾满族自治县水产技术推广体系包括县水产技术推广站和乡镇水利水产服务站，隶属于县水务局，为全额拨款事业单位，现有渔技人员8人，核定编制人员全部在岗。新建乡镇水利服务中心，办公设施齐全，配置了电脑、打印机、照相机、GPS定位仪、小货车等设施设备。服务设施和办公条件不断改善，渔业技术推广队伍日趋稳定，为农服务能力逐步提升，基本构建了一个以县专业技术推广机构为龙头，乡镇服务站为基础，村级各类专业合作社、农业龙头企业、家庭农场等社会化服务体系为补充，上下相通、左右相联、专群结合的渔业公共服务体系。

二、项目实施年度目标

1、基层水产技术推广服务水平明显提高，渔业科技示范主体抽样满意度超过95%，渔业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%。基层渔技人员开展技术指导服务时间超过100个工作日。

2、符合绿色增产、资源节约、生态环保、质量安全要求的先进适用技术实现广泛应用，全县渔业主推技术到位率超过95%。

3、渔业科技示范服务平台基本健全。全县建设2个长期稳定的渔业科技试验示范基地，试验示范3项以上先进适用技术模式，开展4次以上观摩培训活动。

4、渔技推广信息化建设逐步普及。基层水产技术人员普遍通过信息化手段进行学习交流和业务指导，使用中国农技推广APP比例超过80%。

5、推广队伍业务能力稳步提升。制定全县渔技人员培训计划，2/3以上的渔技人员接受连续5天以上的脱产业务培训，培训人员要经过遴选、公示。

6、基层推广体系改革扎实推进。服务到位、支撑有力的基层水产技术推广机构普遍建立，基层渔技推广机构人员在岗率超过90%。探索渔技人员提供增值服务合理取酬、公益性与经营性推广服务融合发展、渔技人员创新创业等方面新经验做法。

三、重点任务

（一）推进基层水产技术推广体系改革创新。促进基层农技推广机构有效履职，发挥在公益性农技推广服务中的主导地位，加强对市场化主体的引导、服务和必要的监管。通过购买服务等方式，支持引导市场化主体参与农技推广服务。加大对基层农技推广机构的财政保障力度，加强乡镇农技推广机构条件能力建设和机构规范化建设，

（二）提升基层渔技推广队伍服务能力。选拔学历水平和专业技能符合岗位职责要求的人员进入推广队伍。制定年度培训计划，完善分级分类培训机制，立足需求选准培训对象、优化培训内容、完善培训方式。从在职技术人员中遴选出农技推广骨干人才，参加省厅统一组织的脱产业务培训，支持基层技术推广队伍中非专业和低学历人员，通过在职研修等方式进行学历提升教育。

（三）加强绿色高效技术推广服务。围绕农牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合和农业面源污染治理等重点工作，根据农业部、省农业厅发布的年度农业主推技术、生态绿色农业生产技术，以及地方农业主导产业发展要求、渔业生产经营者的技术需求等，开展渔业技术推广，遴选确定2项符合绿色增产、资源节约、生态环保、质量安全要求的年度渔业主推技术，制定遴选推介方案和当地技术操作规范，依托试验示范基地对主推技术进行示范展示，促进先进适用技术快速进村、入户、到塘。

（四）建设运行高效的示范服务载体。围绕我县优势水品和特色产业发展需求，建设2个长期稳定的渔业科技试验示范基地，示范展示水产优良品种、关键技术和养殖模式等，依托基地开展集成示范、推广应用、教育培训等，将基地打造成推广技术的展示窗和辐射源、技术人员开展指导服务的综合平台。制定基地建设运行管理办法，规范基地运行管理，明确年度任务和考核指标，建立技术示范展示档案，加强考核验收。统一竖立“全国农技推广试验示范基地”标牌。

（五）培育壮大渔业科技示范主体。根据产业发展需求，在重点渔业乡镇遴选能力较强、乐于助人的新型农业经营主体带头人、种养大户、乡土专家作为示范主体。通过指导服务、技术培训、现场教学等方式，把配套集成、简单易学的繁养技术、标准化生产技术等传授给示范主体，把省工省力、节本增效的设备推广到示范主体，把生产投入品供给、水产品供求等信息发送给示范主体，提高示范主体的自我发展能力和对周边养殖户、特别是小养鱼户的辐射带动能力。组织基层渔技人员在渔业生产的重要时节和关键环节，对示范主体开展手把手、面对面的技术指导和咨询服务。

（六）强化现代信息技术推广应用。利用便捷高效的农技推广服务信息化平台，推动任务安排网络化、推广服务信息化、工作考核电子化。积极推广使用中国农技推广APP，提高其在渔技人员、新型生产经营主体中的覆盖面和使用率。通过互联网技术，推动农业科技进村入户，为农业专家、农技人员、农业科技示范主体、新型职业农民、各类新型经营主体和广大农户提供在线实时互动交流，构建方便快捷的技术推广服务通道，全方位满足农业生产经营者对技术推广服务的多元化需求，提高技术到位率。

（七）开展渔技推广服务特聘计划。招募1-2名有丰富生产实践经验和较高技术专长、服务意识和协调能力较强、有较好群众基础的人员作为特聘渔技员。开展渔技指导、咨询服务和政策宣贯，解决生产技术难题、带领贫困养殖户脱贫致富，为推进技术推广精准服务和产业扶贫提供强有力的科技支撑和人才保障。

四、实施内容

（一）深化基层渔技推广体系改革与建设

加强机构建设，努力构建县域范围内适应现代渔业发展要求的渔技推广服务体系。全面落实县乡水产技术推广机构职能配置和服务模式；加强水产技术人员细化管理，明确水产技术人员的服务对象和服务区域，量化渔技推广工作目标，推进基层水产技术推广体系规范运行，切实发挥好基层水产技术推广机构的作用，进一步理顺管理体制，制定考评、考核和绩效管理责任制，完善水产技术推广责任制，落实岗位责任制，实现县、乡镇水产技术推广体系规范化管理，确保有效履职。进一步整合产业技术团队、基层水产技术推广机构、渔技体系改革与建设项目、新型职业农民培育等资源，创新推广服务，明确推进重点，落实工作责任，推动渔业科技成果在县域范围内的集成与转化。

（二）积极培植主导产业，大力推广主导品种和主推技术

进一步明确水产技术推广工作导向，积极培植林蛙养殖、水库养殖等渔业主导产业，引导广大农民科学选用优良品种、先进适用技术，强化渔业科技成果转化和推广应用，根据渔业部门发布的年度渔业主导品种、主推技术和我县渔业特色优势，结合当地气候水域特点，重点推广主导品种2个、主推技术2项。根据我县渔业发展规划和渔民的科技需求，确定以草鱼、林蛙为主推品种，以林蛙高效养殖、小型水库草鱼生态健康养殖为主推技术。

（三）加强渔业技术指导服务

以主导产业为重点，以县、乡渔技人员为主体，落实渔技指导员8名，每个指导员连接一定数量的示范主体。渔技指导员定期和不定期对示范主体及其它服务对象开展渔技服务，并将服务情况在指导员手册中进行记录，基层水产技术人员进村入户开展技术指导服务时间不少于100个工作日。县级相关部门专家要定期和不定期协助渔技指导员做好对示范主体和渔业科技示范基地建设的指导工作。技术指导团队与省、市团队紧密协作，与渔业龙头企业、渔民专业合作社、家庭农场、种养大户等有机对接，结合本地产业发展实际，优化渔业科技服务，加快渔业产业技术集成和成果推广应用。

（四）培育和发挥科技示范主体的模范带动作用

围绕主导产业，结合我县渔业“两区”建设的要求，通过遴选，在全县培育26户具有一定文化程度、养殖水平较高、热心公益渔技推广的渔业科技示范主体。科技示范主体选择坚持公开、公平、公正的原则，个人申请，经乡镇水利站审核后，报县水务局考核，择优确定列为正式示范主体培育。对入选的科技示范主体发放《示范户手册》，悬挂示范户标牌，并优先接受各类科技培训、分户指导和技术服务；优先获得新品种、新技术、新机具，并给予一定的物化技术资金补贴。通过培育，强化科技示范主体的科技应用水平和辐射带动能力，确保每个示范主体承担起渔情调查员、技术推广员、政策宣传员的作用，成为农民身边看得见、问得着、留得住的“乡土专家”，并积极带动周边农户，加快推动成果应用。

（五）抓好渔业科技试验示范基地建设

按照“集聚集成、见形见效”的要求，依托渔业科技试验示范基地、新型职业农民实训基地、科技示范场、渔技服务基地等，按照基础设施完善、科技水平领先、设施装备优良、示范带动明显的要求，在全县建设2个技术先进、功能多元、设施配套、带动明显、运行规范的的渔业科技试验示范基地，每个基地选择1-2个县级以上科研、技术推广单位作为技术支持力量，开展新品种、新技术、新渔机引进、试验、示范和技术培训工作，着力构建“基层水产技术推广站+渔业科技试验示范基地”的渔技推广服务平台。

（六）加强渔技人员、科技示范主体知识更新培训

在近年来渔技人员知识更新培训的基础上，按照分级培训的原则，采取“请进来，走出去”的方式，因地制宜开展技术推广人员培训。健全培训制度，制定培训计划，建立培训档案。2018年继续组织超过1/3的基层水产技术人员接受连续5天以上的脱产业务培训，其他基层渔技员的培训，结合继续教育由市、县水产推广机构组织培训。县渔技推广机构根据产业分类，分批适时对示范户进行2-3次的技术培训，提高自身素质，增强示范主体带动能力。

（七）全面推进中国农技推广APP使用

利用好中国农技推广APP平台，搭建专家与农技人员、农技人员与农民、农民与产业间高效便捷的信息化桥梁，为农民提供公益性技术咨询服务。通过“中国农技推广”APP，农户们可以直接在平台上与农业专家随时进行交流，互享经验，学习了解农业方面的法律法规、农业生产经营政策、病害识别、新技术和农技知识等。要求全县每名基层农技员要加强学习，运用APP管理系统，提高自身服务能力，切实做好进村入户指导服务工作。

（八）建立产学研推广联盟

为强化我县现代渔业发展的科技、人才、信息支撑，切实解决渔科教、产学研相互分离，渔业产业科技含量低、支撑弱的问题，有效克服渔技推广体系效率低的弊病。县水产技术推广站牵头组织渔业科技示范基地、养殖大户与省淡水水产科学研究院、大连海洋大学联合建设渔科教产学研一体化渔技推广服务联盟。建构起高校依托型、渔科教产学研一体化的新型农推体系。

五、项目实施参与单位任务分工

（一）项目主要参与单位

县财政局、县水务局

（二）人员情况与任务分工

1、县财政局为基层水产技术推广体系建设提供财力支持，负责基层水产技术推广体系改革与建设项目补助资金监督管理。

2、县水务局负责项目实施具体工作。水务局下设水产技术推广站及15个乡镇水利服务站。县乡两级服务站负责承担渔业生产示范基地和示范主体建设、技术指导和培训工作，负责推广水产品养殖技术，鱼病防治，引进主导产业新品种及新技术进行试验、示范和推广；指导、检查、督促乡镇水利服务站技术指导员工作开展情况。

六、资金使用计划

根据上级有关文件精神，2018年中央财政安排项目经费50万元，主要安排如下：

（一）渔业技术推广服务补助12万元

1、基层渔技人员进村入户开展技术服务的补助6万元（占12%）。县级专家、渔技人员下乡开展农技推广、农情调查、试验示范基地建设、农民培训、科技示范户培育等工作交通费、食宿费用补助。

2、聘请技术专家的补助、特聘渔技员4万元(占8%)。补助开展培训、技术讲座及其他业务咨询所聘请的县外专家授课费、指导费、交通费、食宿费用以及特聘渔技员报酬等。

3、技术资料印刷、制度建设及工作考评等补助2万元(占4%)。主要是技术资料印制购买、制度建设、示范基地宣传栏、办公设备及耗材购买工作检查、指导、考评、验收等费用。

（二）渔业科技示范补助30万元

1、科技示范基地建设补助23万元（占46%）。主要用于试验示范基地的场地租用及维护，购买渔药、苗种、饲料、试验设施装备等物资，采取现代化推广方式以及组织展示活动等补助。

2、科技示范主体补助3.9万元（占7.8%）。补助示范主体采用新品种、新技术所需购买的苗种、渔药、饲料的费用。

3、信息化手段开展推广服务和拓展推广服务平台建设补助3.1万元（占6.2%）。主要对应用信息化手段如手机APP等开展技术服务补助；推进农科教产学研推广联盟的建立及运行等。

（三）渔业技术人员能力建设补助8万元

渔业技术人员培训费用补助8万元（占16%）。用于选派基层渔技人员参加国家、省和市级异地研修、集中培训和现场考察实训等教材、场地、食宿、交通等培训费用

七、方法步骤

（一）实施期限

2018年9月至2019年8月

（二）进度安排

1、2018年8月完成项目申报和示范试验基地、示范主体预选工作。

2、2018年9月完成实施方案的制定和上报工作。

3、2018年9月至2019年5月开展示范基地建设和指导员下乡进村指导工作，开展渔技人员和渔民培训工作。

4、2019年5月，组织开展自检评优工作，进行项目总结。

八、组织管理

（一）加强组织领导和工作协调

加强领导，明确目标，落实责任，加强对项目建设工作的落实和检查指导，建立一把手亲自抓，分管领导具体抓，其他领导配合抓的项目管理机制。加强与财政、审计部门的沟通协调，制定项目具体实施方案，进一步完善管理体制，发挥县乡水产技术推广机构的整体功能，推动政策到位，人员到位，资金到位，制度到位。为确保项目建设取得实效，县政府成立了基层水产技术推广体系改革与建设补助项目领导小组，县政府副县长任组长，县财政局、县水务局为成员单位。县财政局为基层水产技术推广体系建设提供财力支持，负责基层水产技术推广体系改革与建设项目补助资金监督管理，县水务局负责项目实施具体工作。

（二）严格项目资金管理

基层农技推广补助项目资金是中央财政扶持基层农技推广工作的专项资金，经费使用严格按照《财政部农业部关于印发农业生产发展资金管理办法的通知》（财农〔2017〕41号）执行，严格按照政府采购管理制度实施，建立好补助资金及渔资产品发放台账，规范建立和长期保存项目管理档案，以备查询和检查，严格资金的使用与管理，确保资金足额及时到位、专款专用，提高资金使用效益。

（三）加强规范化管理

一是围绕主导产业，成立由5人组成的项目专家组，负责筛选主导品种和主推技术，协调解决生产中技术难题。二是进一步完善渔技人员聘用、渔技推广责任、绩效考评、渔技人员培训和多元推广等5项制度，编制主导产业区域分布和技术指导员包村服务图，并悬挂上墙；要配备技术指导员胸牌、悬挂科技示范主体门牌、竖立农业科技试验示范基地标牌。三是充分利用全国基层农技推广体系管理信息系统，及时填报补助项目基本信息，实现网络化管理。四是统一使用国家农业技术推广机构标识。五是加强监督检查。县级项目实施和监管部门要定期抽查各项工作进展情况和渔技人员职责履行情况，做好项目实施总结，全面总结分析项目执行情况、存在问题并提出有关建议。

（四）实行绩效考核

建立健全基层渔业技术推广绩效考核机制，客观衡量渔业技术人员工作情况和服务质量，将渔业技术人员的工作量和进村入户推广技术的实绩作为主要考核指标，将农民群众对渔业技术人员的评价作为重要考核内容。建立岗位责任制、实行工作任务公开制、强化第三方考评制。对渔业技术员的工作完成情况、满意度和技术水平等进行综合全面评价，将考核结果直接与绩效奖励相挂钩，奖励先进，督促末位，充分调动每个农业科技员的工作积极性。

（五）加大宣传力度

加强项目建设宣传工作，及时、充分挖掘先进典型事例和成功案例，做好“农民满意农技员”的培育、推荐和宣传等工作，争创业绩突出、农民公认、具有较强的代表性、经得起实践和时间检验的“农民满意农技员”，进一步掀起学先进、争先进、比奉献的热潮。要通过广播、电视、报刊、网络等新闻媒体，大力宣传基层农业技术推广体系改革与建设成果，大力宣传基层农技推广工作的单位和个人先进事迹，大力宣传基层农技推广体系在加快现代农业建设、推进农村改革发展中的重要作用，营造良好社会氛围。

附件：

1、新宾满族自治县基层水产技术推广体系改革和建设项目领导小组名单

2、新宾满族自治县基层水产技术推广体系改革与建设项目专家组名单

3、2018年新宾满族自治县基层渔技推广体系改革与建设补助项目建设计划表

4、2018年新宾满族自治县基层渔技推广体系改革与建设补助项目技术指导员任

务分解表

5、2018年新宾满族自治县基层渔技推广体系改革与建设补助项目资金使用计划

表

6、2018年新宾满族自治县基层渔技推广体系改革与建设补助项目渔业科技试验

示范基地信息表

| 县 渔 业 行 政 主 管 部 门 意 见 | 县渔业行政主管部门负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 县 人 民 政 府 意 见 | 县人民政府负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |

附件1

新宾满族自治县基层水产技术推广体系

改革与建设项目领导小组名单

组 长：	谷凤威	县政府副县长

副组长：	纪春林	县水务局局长

姚 峰	县财政局副局长

成 员：	孙吉武	县水务局副局长

胡兆会	县财政局农财股股长

于 月	县水务局计财股股长

王新荣	县水产技术推广站站长

徐亚梅	县河务管理所工程师

领导小组下设办公室，办公室设在县水务局，办公室主任由县水务局副局长孙吉武同志担任。

附件2

新宾满族自治县基层水产技术推广体系

改革与建设项目专家组名单

组长：	孙吉武	县水务局副局长

成员：	王新荣	县水产技术推广站站长

徐亚梅	县水产技术推广站工程师

徐中原	红升水库管理所特聘专家

李宾生	永陵水利站站长工程师

专家组职责：负责全县渔业发展计划制定、品种筛选、技术培训、新品种试验示范、推广、制定本产业主推技术操作规范、试验示范基地验收、项目督查，指导渔业产业指导员开展工作。

附件3

2018年新宾满族自治县基层渔技推广体系改革与建设补助

项目建设计划表

| 类别 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实 施 内 容 | 主导产业 | 2个 | 林蛙养殖、水库渔业 |
|  | 主导品种 | 2个 | 林蛙、草鱼 |
|  | 主推技术 | 2项 | 林蛙高效养殖技术、小型水库草鱼生态健康养殖技术 |
|  | 培育科技示范主体 | 26户 |  |
|  | 建设渔业科技试验示范基地 | 2个 | 新宾满族自治县水库生态养殖试验示范基地、新宾满族自治县春生林蛙养殖试验示范基地 |
|  | 培训渔技人员 | 8名 |  |
| 投 资 | 合计 | 50万元 |  |
|  | 渔业技术推广服务补助 | 12万元 | 24% |
|  | 渔业科技示范补助 | 30万元 | 60% |
|  | 渔业技术人员能力建设补助 | 8万元 | 16% |

附件4

2018年新宾满族自治县基层渔技推广体系改革与建设补助

项目技术指导员任务分解表

| 序号 | 示范户 | 所在村 | 示范面积（亩） | 主导品种 | 主推技术 | 渔技 指导员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肖祖彬 | 红庙子乡红汉村 | 97 | 草鱼 | 水库生态健康养殖 | 毛双龙 |
| 2 | 刘力权 | 红庙子乡查家村 | 126 | 草鱼 | 水库生态健康养殖 | 毛双龙 |
| 3 | 张春明 | 北四平乡火石村 | 80 | 草鱼 | 水库生态健康养殖 | 崔明海 |
| 4 | 王 军 | 北四平乡六道村 | 233 | 草鱼 | 水库生态健康养殖 | 崔明海 |
| 5 | 韩世增 | 北四平乡冯家村 | 50 | 草鱼 | 水库生态健康养殖 | 王晶晶 |
| 6 | 都勇军 | 新宾镇林子头村 | 82 | 草鱼 | 水库生态健康养殖 | 王晶晶 |
| 7 | 刘春泽 | 新宾镇关家村 | 330 | 草鱼 | 水库生态健康养殖 | 王晶晶 |
| 8 | 李文波 | 新宾镇红旗沟村 | 69 | 草鱼 | 水库生态健康养殖 | 王晶晶 |
| 9 | 谷三辉 | 新宾镇莫家村 | 80 | 草鱼 | 水库生态健康养殖 | 匡显文 |
| 10 | 于景谦 | 新宾镇尹家村 | 105 | 草鱼 | 水库生态健康养殖 | 匡显文 |
| 11 | 孙大猛 | 新宾镇刘家村 | 188 | 草鱼 | 水库生态健康养殖 | 匡显文 |
| 12 | 夏国权 | 榆树乡红石村 | 221 | 草鱼 | 池塘生态健康养殖 | 孙洪彬 |
| 13 | 柏奎宇 | 永陵镇老城村 | 105 | 草鱼 | 水库生态健康养殖 | 孙洪彬 |
| 14 | 高荣波 | 永陵镇五道堡村 | 139 | 草鱼 | 水库生态健康养殖 | 孙洪彬 |
| 15 | 刘亚军 | 永陵镇头道砬子村 | 75 | 草鱼 | 水库生态健康养殖 | 孙洪彬 |
| 16 | 金伟玲 | 永陵镇腰堡村 | 324 | 草鱼 | 水库生态健康养殖 | 李俊龙 |
| 17 | 冷春明 | 红升乡白旗村 | 12 | 林蛙 | 林蛙高效养殖技术 | 李俊龙 |
| 18 | 文玉成 | 红升乡张家村 | 11 | 林蛙 | 林蛙高效养殖技术 | 李俊龙 |
| 19 | 张建芳 | 木奇镇房申村 | 12 | 林蛙 | 林蛙高效养殖技术 | 黄震 |
| 20 | 林少奇 | 木奇镇小烙村 | 16 | 林蛙 | 林蛙高效养殖技术 | 黄震 |
| 21 | 赵福彩 | 木奇镇房申村 | 13 | 林蛙 | 林蛙高效养殖技术 | 黄震 |
| 22 | 陈 东 | 响水河乡响水河村 | 18 | 林蛙 | 林蛙高效养殖技术 | 毛双龙 |
| 23 | 宦克明 | 响水河乡上围子村 | 12 | 林蛙 | 林蛙高效养殖技术 | 毛双龙 |
| 24 | 张德友 | 北四平乡北旺清村 | 13 | 林蛙 | 林蛙高效养殖技术 | 崔明海 |
| 25 | 吴欣来 | 北四平乡北旺清村 | 15 | 林蛙 | 林蛙高效养殖技术 | 崔明海 |
| 26 | 姜继忠 | 北四平乡北旺清村 | 18 | 林蛙 | 林蛙高效养殖技术 | 崔明海 |

附件5

2018年新宾满族自治县基层渔技推广体系改革与建设补助

项目资金使用计划表

| 项目 | 占比 （万元%） | 内容 | 金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渔业技术推广服务补助 | 12.0 （24%） | 基层渔技人员进村入户开展技术服务的补助 | 6.0 | 占总额的12% |
|  |  | 聘请技术专家、特聘渔技员补助 | 4.0 | 占总额的8% |
|  |  | 技术材料购买、资料印刷、制度建设及工作考评等费用 | 2.0 | 占总额的4% |
| 渔业科技示范补助 | 30.0 （60%） | 用于试验示范基地购买渔药、饲料、水产苗种、试验设施等物资及组织展示活动补贴 | 23.0 | 占总额的46% |
|  |  | 用于科技示范主体开展新品种、新技术所需渔药、水产苗种、饲料等费用 | 3.9 | 占总额的7.8% |
|  |  | 信息化手段开展推广服务和拓展推广服务平台建设补助 | 3.1 | 占总额的6.2% |
| 渔业技术人员能力建设补助 | 8.0 （16%） | 渔技人员知识更新。包括渔业技术人员参加技术推广骨干人才培养、异地研修、集中培训和现场实训等 | 8.0 | 占总额的16% |
| 合计 | 100% |  | 50.0 |  |

注：上述资金安排根据项目实施情况允许作适当调整。

附件6-1

2018年新宾满族自治县基层渔技推广体系改革与建设补助

项目渔业科技试验示范基地建设表

| 实施单位 | 新宾满族自治县水产技术推广站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基地地址 | 新宾满族自治县北四平乡宝汤村 |  |  |
| 基地名称 | 新宾满族自治县春生林蛙养殖试验示范基地 |  |  |
| 指导单位 | 抚顺市水产技术推广站 新宾满族自治县水产技术推广站 | 指导专家 | 沈坚 王新荣 |
| 基地负责人 电话 | 刘春生 18940332637 | 实施面积 | 沟塘面积15000亩 池塘25亩 |
| 现有条件 | 该科技试验示范基地位于新宾满族自治县北四平乡宝汤村，流域林地面积1.5万亩，池塘24个，面积18亩。1995年开始养殖林蛙，年产商品雌蛙2万只，产值20万元。技术依托于水产技术推广站、新宾满族自治县水产技术推广站，有较强的技术支撑，具备实施渔业科技示范基地的生产条件和技术水平。 |  |  |
| 实施内容 | 改造林蛙种蛙越冬池3个，产卵池6个，开展林蛙幼蛙生态养殖技术试验示范；购置试验设施等物资，竖立标牌，组织观摩培训。 |  |  |
| 投资预算 | 补助资金10万元。用于改造蛙种蛙越冬池、产卵池，购置试验设施等以及展示培训等支出。 |  |  |
| 进度安排 | 2018年8月至2018年9月完成水产新品种的引进、配套设施建设。 2018年9月至2019年8月实施试验示范先进适用技术，组织现场观摩培训。 |  |  |

附件6-2

2018年新宾满族自治县基层渔技推广体系改革与建设补助

项目渔业科技试验示范基地建设表

| 实施单位 | 新宾满族自治县水产技术推广站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基地地址 | 新宾满族自治县旺清门镇夹河北村 |  |  |
| 基地名称 | 新宾满族自治县水库生态养殖试验示范基地 |  |  |
| 指导单位 | 新宾满族自治县水产技术推广站 | 指导专家 | 骆小年 王新荣 |
| 基地负责人 电话 | 郝松国15242386788 | 实施面积 | 水库678亩 池塘52亩 |
| 现有条件 | 该科技试验示范基地位于新宾满族自治县旺清门镇夹河北村，是我县水产养殖新品种、新技术试验示范基地。水库养殖面积678亩，池塘52亩,主要养殖品种有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、花白鲢等。场内水、电、路、生产用房等基础配套设施完善，技术引进依托于辽宁省淡水科学研究院、新宾满族自治县水产技术推广站，有较强的技术支撑，具备实施渔业科技示范基地的生产条件和技术水平。 |  |  |
| 实施内容 | 水库生态养殖草鱼试验示范，引进松浦镜鲤新品种池塘健康养殖试验示范；购置苗种、饲料、试验设施等物资，竖立标牌，组织观摩培训。 |  |  |
| 投资预算 | 补助资金13万元。用于购买试验用苗种、配合颗粒饲料、试验设施等物资以及展示培训等支出。 |  |  |
| 进度安排 | 2018年8月至2018年9月完成水产新品种的引进、配套设施建设。 2018年9月至2019年8月实施试验示范先进适用技术，组织现场观摩培训。 |  |  |