新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目

事中绩效评价报告

辽宁中联资产评估有限责任公司

2022年6月

目   录

项目关键信息	1

项目绩效评价等级	1

报告摘要	2

一、	概述	2

(一)	项目内容及实施情况	2

(二)	项目绩效评价目的	4

二、	评价结论和绩效分析	5

三、	存在问题及原因分析	5

四、	相关建议	6

报告正文	10

一、	基本情况	10

(一)	项目概况	10

(二)	绩效评价目标	18

二、	绩效评价工作开展情况	18

(一)	绩效评价目的、对象	18

(二)	绩效评价方法及指标体系	19

(三)	绩效评价工作过程	28

三、	绩效评价结论	31

四、	项目绩效指标分析	33

(一)	项目决策方面的评价	33

(二)	项目过程方面的评价	38

(三)	项目产出方面的评价	43

(四)	项目效益方面的评价	54

五、	存在的问题及原因分析	64

六、	相关建议	65

附件：	67

# 项目关键信息

| 项目名称 | 新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目事中绩效评价 |
| --- | --- |
| 资金总额 | 2.75亿元 |
| 资金覆盖时间 | 2021年1月1日到2021年12月31日 |
| 绩效预期目标 | 通过对水源地整治项目的实施，提高大伙房水源地上游生活污水处理能力，改善乡镇建设环境、优化村屯人居环境、促进大伙房水源地上游区域的可持续发展，创建国家级水源地保护区，实现“蓝天、碧水、青山、绿色家园”的总体构想。 |
| 项目实施地点 | 辽宁省抚顺市新宾县 |
| 项目活动组成 | 整体项目由17个子项目构成，主要建设内容包括： 1.三座污水处理厂扩能改造，三座垃圾填埋场维修改造，乡镇污水管网改造，三座卫生院污水处理改造，输水河道生态防护网及护堤工程。 2.新宾20吨以上锅炉改造项目。 3.道路部分包括非机动车道施工面积6.3万平米。 4.新宾县新宾镇防疫定点屠宰项目。 |
| 项目管理部门 | 新宾满族自治县城建投资有限公司 |
| 项目实施及运行机构 | 新宾满族自治县城建投资有限公司 |

# 项目绩效评价等级

| 一级指标 | 分值 | 实际得分 | 按百分制折算 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 17 | 85 | 良 |
| 项目过程 | 30 | 26 | 87 | 良 |
| 项目产出 | 27 | 25 | 93 | 优 |
| 项目效益 | 23 | 22 | 96 | 优 |
| 综合绩效 | 100 | 90 | 90 | 优 |

注：评级等次根据项目总得分确定为优（90（含）-100分）、良（80（含）-90分）、中（60（含）-80分）、差（60分以下）四个等级。

新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目

事中绩效评价报告

# 报告摘要

# 概述

## 项目内容及实施情况

新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目总投资34,948.43万元，项目建设使用专项债券资金共计27,500万元，其中2020年获得专项债券资金12,500万元,2021年分两批获得专项债券资金15,000万元。截至到报告日，该项目整体还处于建设期，已使用专项债券资金18,773.00万元。

整体项目由17个子项目构成，截至到报告日，已竣工验收子项目为9个，整体项目尚处于建设期，主要建设内容包括：

- 三座污水处理厂扩能改造，三座垃圾填埋场维修改造，乡镇污水管网改造，三座卫生院污水处理改造，输水河道生态防护网及护堤工程。

- 新宾20吨以上锅炉改造项目：对大四平镇、永陵镇、南杂木镇采暖20吨以上锅炉增设脱硫、脱硝、除尘、在线监测设备。

- 道路部分包括非机动车道施工面积6.3万平。绿化，绿化带内新建机加工石质边石池402个，补栽乔木75棵，绿化带内新建青石板拼装结构，面积3994平。施划停车位560个，设置道路标柱40个，标牌4个。新建雨水、污水、明板涵及调整检查井及雨水口4个部分。

- 新宾县新宾镇防疫定点屠宰项目，建筑面积3400平方米。

整体项目所含的17个子项目明细如下：

单位：万元

| 序号 | 工程子项目名称 | 建设单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新宾县永陵镇道路改造工程 | 永陵镇政府 |
| 2 | 新宾满族自治县永陵供热管理所1*40t/h+1*65t/h锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程 | 新宾满族自治县嘉禾园区发展有限公司 |
| 3 | 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道围栏封闭工程 | 抚顺市生态环境局新宾县分局 |
| 4 | 新宾满族自治县隆兴供热站2*65t/h锅炉烟气除尘,脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程 | 南杂木镇人民政府 |
| 5 | 新宾满族自治县凤梅供热有限公司1*30t/h锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程 | 大四平镇政府 |
| 6 | 上夹河镇卫生院一体化污水处理设施新建工程 | 上夹河镇卫生院 |
| 7 | 新宾镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造 | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 |
| 8 | 南杂木镇垃圾填埋场渗滤液收集处理改造工程 | 南杂木人民政府 |
| 9 | 南杂木镇污水管网改造工程 | 南杂木人民政府 |
| 10 | 新宾满族自治县中医院污水处理系统建设工程 | 县中医院 |
| 11 | 红升乡卫生院一体化污水处理设施维修改造工程 | 红升乡卫生院 |
| 12 | 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道沿岸新建筑坝防护隔离工程 | 新宾县水务局 |
| 13 | 新宾镇污水处理厂扩建及管网改造工程EPC+O | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 |
|  | 新宾镇污水处理厂扩建及管网改造工程之管网改造工程（正式用电） | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 |
| 14 | 永陵镇污水处理厂扩建工程EPC+O | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 |
|  | 永陵镇污水处理厂扩建及管网改造工程之管网改造工程（正式用电） | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 |
| 15 | 南杂木镇污水处理厂扩建工程EPC+O | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 |
|  | 新宾县南杂木镇污水处理厂扩建工程EPC+O（正式用电） | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 |
| 16 | 上夹河镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造 | 上夹河镇政府 |
| 17 | 新宾镇防疫定点屠宰项目 | 新宾县食品公司 |

## 项目绩效评价目的

- 检查项目决策过程、组织实施过程及专项债券资金使用是否合理合规；

- 评价专项资金产出情况，分析专项债券资金使用的效益实现情况、带来的社会效益水平及项目直接服务对象及受益群体的满意程度；

- 分析项目绩效存在的问题，提供改善绩效的对策建议，为调整和优化资金支出结构及项目资金安排提供重要依据；

- 服务于专项债券项目资金的绩效管理，科学合理安排项目建设期专项债券额度及运营期财政补助资金的分配，提高财政资源配置效益和使用效益。

# 评价结论和绩效分析

该项目达得了预期的效果，取得了较好的成绩。综合绩效评价得分：90分，绩效等级：优。

绩效评价等级表

| 一级指标 | 分值 | 实际得分 | 按百分制折算 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 17 | 85 | 良 |
| 项目过程 | 30 | 26 | 87 | 良 |
| 项目产出 | 27 | 25 | 93 | 优 |
| 项目效益 | 23 | 22 | 96 | 优 |
| 综合绩效 | 100 | 90 | 90 | 优 |

# 存在问题及原因分析

- 项目绩效目标有待补充

本项目尚未设定绩效目标。绩效目标是在立项时设定的考核评价标准，用以客观地讨论、监督、衡量绩效。绩效目标是进行有效绩效管理的基础，绩效目标与相应的项目支出范围、方向、效果紧密相关，制定绩效目标应以结果为导向，经过调查研究和科学论证，符合客观实际。

- 项目管理过程中未制定统一的管理制度

本项目在执行过程中尚未制定统一的业务管理制度。本项目由17个子项目组成，项目较多，项目类型较为复杂，管理难度较大。在项目的准备阶段，项目管理方应结合本项目的特点，制定规范的业务管理制度，用以指导本项目各个环节的操作流程。

- 项目资金拨付进度与项目建设进度不匹配

本项目资金拨付进度为63%，项目建设进度为53%，资金拨付进度与项目建设进度的匹配度为119%，资金拨付进度超前项目建设进度，目资金拨付进度与项目建设进度不匹配。

- 项目实际建设进度落后于项目计划建设进度

本项目的计划建设时间安排为：2020年3月-2020年5月前期立项、可研、规划、设计等；2020年6月-2021年10月项目施工建设；2021年11月验收投入使用。目前本项目所包含的17个子项目中，有9个项目已完成竣工验收，并投入使用。项目建设完工进度比例为53%。项目实际建设进度落后于项目计划建设进度。

- 水源保护地区的产业结构调整有待进一步完善

目前由于部分子项目尚未竣工和投入使用，本地区的产业结构的调整效果还未完全显现，水源保护地区的产业结构调整有待进一步完善。

# 相关建议

- 完善补充绩效目标，突出绩效目标的导向作用

项目单位在申请专项债券项目资金需求时，需要同步设定绩效目标。绩效目标是全过程绩效管理的基础，在整个项目绩效管理中处于龙头地位。绩效目标是专项债券资金安排的前提和基础，也是项目执行中绩效运行监控的主要内容，更是项目执行完毕后绩效评价实施的重要依据。

绩效目标应当重点反映专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，绩效目标要尽可能细化和量化，能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等。

通过补充完整的绩效目标，在宏观方面可使绩效目标在各个环节上均能体现出其引领作用，在各个项目的具体执行过程中体现出其对各个环节的约束作用，使各子项目的执行流程更加的合规，从而充分发挥绩效目标对项目的导向作用。

- 建立健全项目管理制度，严控项目管理风险

建议建立健全项目管理制度，使各个子项目各个环节在管理上有制度可依。专项债券扶持项目的特点是项目周期较长，项目较为复杂，项目建设期投资较大，项目的运营期管理难度较大等。因此针对专项债券扶持项目的上述特点，制定统一规范的项目管理制度有助于对项目的整体风险把控。

目前项目处于建设期的尾声，建设期的各项管理制度参照了其他政府项目的管理流程，但各个子项目作为本项目的分支，在资金使用、资金的划拨、招标、验收等各个环节，可以在实际情况允许前提下统一管理，节约管理人员的时间与管理费用。

项目运行期管理制度主要体现在各个子项目的收入和成本的核算、资金管理以及专项债券的利息偿还等方面。具体管理制度的制定要依据各子项目的实际产出数据和管理模式来确定。同时，严控项目管理风险，项目风险主要集中在运营期，项目单位应关注运营期的管理制度建设。

- 推进项目的建设进度，提高项目资金拨付进度与项目建设进度的匹配度

开展对项目资金拨付进度与项目建设进度的匹配分析，由于本项目所含子项目较多，项目管理难度较大，项目方应关注各个子项目的验收进度，推进项目的整体进度。尽管在项目执行过程中存在诸多影响项目进度的因素，但项目管理方应积极解决项目执行中遇到的问题，克服项目执行中遇到的困难，提高项目资金拨付进度与项目建设进度的匹配度。

- 加快项目总体执行进度，提高专项债券资金使用效率

建议提高项目总体执行进度，加快尚未均竣工项目的验收和审定结算进程，严格执行项目合同约定条款的建设进度、质量要求、付款进度等约定内容，保障各个子项目高质量完成。加快项目进度，可提高专项债券资金的执行效率，避免资金闲置沉淀，确保本项目能够产生预期的效益和效果。

- 完善水源保护地区的产业结构调整，带动本地区经济发展

通过本项目的实施，在改善水源保护区的生态环境的同时，建立完备的配套基础设施，加强水源保护宣传教育，增强公众水源保护意识，促进经济建设和水源保护协调发展。推动本地区的旅游业、养殖业、种植业的发展，带动本地区就业，繁荣本地区经济。完善水源保护地区的产业结构调整，带动本地区经济发展，积极推进本地区经济的多元化发展进程。

新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目

事中绩效评价

# 报告正文

# 基本情况

## 项目概况

- 项目背景

大伙房水库位于辽宁省抚顺市境内的大伙房水库，不仅是我国八大水源地之一，也是全国规模最大的湖库型饮用水水源地。大伙房水库建于1958年，大伙房水库位于浑河中上游，水库总库容21.87亿立方米，东西长约35千米，水面最宽处达4千米，最窄处约0.3千米，是一个带状河谷型水库。水库最大水深为37米，最大蓄水面积为114平方千米，集雨面积5437平方千米。不但是一座防洪、供水、灌溉、发电、养鱼等综合利用的大型水利工程,更是全省2300万人口的饮用水水源地。

到上个世纪70年代末期，由于抚顺市地下水受到污染，启动了大伙房水库引水工程，水库新增了向抚顺市民提供饮水的功能。此后，相邻的沈阳市区也因地下水污染而遭遇了无水可取的窘境，尤其是浑河的抚顺、沈阳市区段的浅层地下水全部超标，辽宁省政府决定修建输水管道从大伙房水库引水给沈阳市，同时还明确饮用水水源功能成为水库主要功能。随着水资源的匮乏和水污染的加剧，辽宁省饮水紧张已成常态，在全省14个地级市中除铁岭、丹东外，其余12个城市均面临饮水危机，由此辽宁省政府决定实施史上最大规模的水资源配置工程，并将大伙房水源保护区范围从抚顺市的三县一区扩大至本溪市的桓仁县。

2009年8月辽宁省人民政府做出《关于划定大伙房饮用水水源保护区》的批复（辽政〔2009〕172），将大伙房水库周边按库区设计洪水位等高线划分为：一级保护区面积为110.6k㎡；二级保护区面积为308.4k㎡；准保护区面积为1656.9k㎡。

- 项目内容

本项目的主要内容是改善大伙房水源地苏子河流域环境风险防控区环境，同时提升美丽乡村建设人居规划设计理念，应对乡村基础设施条件不足的问题，完善村镇公共服务设施体系，改造大伙房水源地环境，增加生活污水管网设计能力，缓解生活污水对地表水及地下水造成的环境污染压力。本项目通过生活污水收集系统处理后，出水指标达到《城镇污水处理设施污染物排放标准》中一级A标准，并且保证项目区域内户内生活污水排放收集率达到80%以上。

整体项目由17个子项目构成，截至到报告日，已竣工验收子项目为9个，整体项目尚处于建设期，主要建设内容包括：

- 三座污水处理厂扩能改造，3座垃圾填埋场维修改造，乡镇污水管网改造，3座卫生院污水处理改造，输水河道生态防护网及护堤工程。

- 新宾20吨以上锅炉改造项目：对大四平镇、永陵镇、南杂木镇采暖20吨以上锅炉增设脱硫、脱硝、除尘、在线监测设备。

- 道路部分包括非机动车道施工面积6.3万平米。绿化，绿化带内新建机加工石质边石池402个，补栽乔木75棵，绿化带内新建青石板拼装结构，面积3994平。施划停车位560个，设置道路标柱40个，标牌4个。新建雨水、污水、明板涵及调整检查井及雨水口4个部分。

- 新宾县新宾镇防疫定点屠宰项目，建筑面积3400平方米。

整体项目所含的17个子项目明细如下：

| 序号 | 工程子项目名称 | 建设单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新宾县永陵镇道路改造工程 | 永陵镇政府 |
| 2 | 新宾满族自治县永陵供热管理所1*40t/h+1*65t/h锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程 | 新宾满族自治县嘉禾园区发展有限公司 |
| 3 | 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道围栏封闭工程 | 抚顺市生态环境局新宾县分局 |
| 4 | 新宾满族自治县隆兴供热站2*65t/h锅炉烟气除尘,脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程 | 南杂木镇人民政府 |
| 5 | 新宾满族自治县凤梅供热有限公司1*30t/h锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程 | 大四平镇政府 |
| 6 | 上夹河镇卫生院一体化污水处理设施新建工程 | 上夹河镇卫生院 |
| 7 | 新宾镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造 | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 |
| 8 | 南杂木镇垃圾填埋场渗滤液收集处理改造工程 | 南杂木人民政府 |
| 9 | 南杂木镇污水管网改造工程 | 南杂木人民政府 |
| 10 | 新宾满族自治县中医院污水处理系统建设工程 | 县中医院 |
| 11 | 红升乡卫生院一体化污水处理设施维修改造工程 | 红升乡卫生院 |
| 12 | 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道沿岸新建筑坝防护隔离工程 | 新宾县水务局 |
| 13 | 新宾镇污水处理厂扩建及管网改造工程EPC+O | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 |
|  | 新宾镇污水处理厂扩建及管网改造工程之管网改造工程（正式用电） | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 |
| 14 | 永陵镇污水处理厂扩建工程EPC+O | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 |
|  | 永陵镇污水处理厂扩建及管网改造工程之管网改造工程（正式用电） | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 |
| 15 | 南杂木镇污水处理厂扩建工程EPC+O | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 |
|  | 新宾县南杂木镇污水处理厂扩建工程EPC+O（正式用电） | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 |
| 16 | 上夹河镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造 | 上夹河镇政府 |
| 17 | 新宾镇防疫定点屠宰项目 | 新宾县食品公司 |

部分项目现场照片如下：

- 项目实施、资金投入和使用情况

新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目总投资34,948.43万元，使用专项债券资金27,500.00万元，发改资金2,000.00万元，环保专项资金2,450.43万元，政府自筹资金2,998.00万元。使用明细如下：

| 资金类型 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 项目总投资 | 34,948.43 |
| 专项债券资金 | 27,500.00 |
| 发改资金 | 2,000.00 |
| 环保专项资金 | 2,450.43 |
| 政府自筹资金 | 2,998.00 |

项目建设使用专项债券资金共计27,500万元，其中2020年获得专项债券资金12,500万元,2021年分两批获得专项债券资金15,000万元。截至到报告日，该项目整体还处于建设期，已使用专项债券资金18,773万元。已使用专项债券资金情况如下：

单位：万元

| 序号 | 工程子项目名称 | 建设单位 | 中标金额 | 付款金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新宾县永陵镇道路改造工程 | 永陵镇政府 | 1,363.38 | 1,454.60 |
| 2 | 新宾满族自治县永陵供热管理所1*40t/h+1*65t/h锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程 | 新宾满族自治县嘉禾园区发展有限公司 | 987.77 | 888.99 |
| 3 | 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道围栏封闭工程 | 抚顺市生态环境局新宾县分局 | 1,097.53 | 1,127.72 |
| 4 | 新宾满族自治县隆兴供热站2*65t/h锅炉烟气除尘,脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程 | 南杂木镇人民政府 | 720.31 | 684.00 |
| 5 | 新宾满族自治县凤梅供热有限公司1*30t/h锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程 | 大四平镇政府 | 419.28 | 230.86 |
| 6 | 上夹河镇卫生院一体化污水处理设施新建工程 | 上夹河镇卫生院 | 29.68 | 29.33 |
| 7 | 新宾镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造 | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 | 96.11 | 70.00 |
| 8 | 南杂木镇垃圾填埋场渗滤液收集处理改造工程 | 南杂木人民政府 | 99.01 | 73.00 |
| 9 | 南杂木镇污水管网改造工程 | 南杂木人民政府 | 924.15 | 770.00 |
| 10 | 新宾满族自治县中医院污水处理系统建设工程 | 县中医院 | 38.56 | 35.98 |
| 11 | 红升乡卫生院一体化污水处理设施维修改造工程 | 红升乡卫生院 | 13.19 | 14.07 |
| 12 | 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道沿岸新建筑坝防护隔离工程 | 新宾县水务局 | 1,351.16 | 1,306.48 |
| 13 | 新宾镇污水处理厂扩建及管网改造工程EPC+O | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 | 5,015.78 | 4,241.02 |
|  | 新宾镇污水处理厂扩建及管网改造工程之管网改造工程（正式用电） | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 | 168.79 | 67.00 |
| 14 | 永陵镇污水处理厂扩建工程EPC+O | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 | 2,411.97 | 1,807.51 |
|  | 永陵镇污水处理厂扩建及管网改造工程之管网改造工程（正式用电） | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 | 141.87 | 56.00 |
| 15 | 南杂木镇污水处理厂扩建工程EPC+O | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 | 2,637.52 | 2,345.53 |
|  | 新宾县南杂木镇污水处理厂扩建工程EPC+O（正式用电） | 新宾满族自治县住房和城乡建设局 | 141.50 | 57.00 |
| 16 | 上夹河镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造 | 上夹河镇政府 | 83.66 | 87.89 |
| 17 | 新宾镇防疫定点屠宰项目 | 新宾县食品公司 | 997.72 | 1,150.00 |
| 18 | 资金在途金额 |  |  | 930.38 |
| 合计 |  |  | 18,738.94 | 17,427.37 |

已完成审定的子项目共9个，审定结算5,281.98万元，付款金额5,015.06万元。已审定结算的项目资金情况如下：

单位：万元

| 序号 | 工程项目名称 | 中标 金额 | 结算 金额 | 付款 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新宾县永陵镇道路改造工程 | 1,363.38 | 1,499.60 | 1,454.60 |
| 2 | 新宾满族自治县永陵供热管理所1*40t/h+1*65t/h锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程 | 987.77 | 1,078.13 | 888.99 |
| 3 | 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道围栏封闭工程 | 1,097.53 | 1,127.72 | 1,127.72 |
| 4 | 上夹河镇卫生院一体化污水处理设施新建工程 | 29.68 | 29.33 | 29.33 |
| 5 | 新宾镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造 | 96.11 | 99.63 | 70.00 |
| 6 | 新宾满族自治县中医院污水处理系统建设工程 | 38.56 | 35.98 | 35.98 |
| 7 | 红升乡卫生院一体化污水处理设施维修改造工程 | 13.19 | 14.51 | 14.07 |
| 8 | 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道沿岸新建筑坝防护隔离工程 | 1,351.16 | 1,306.48 | 1,306.48 |
| 9 | 上夹河镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造 | 83.66 | 90.61 | 87.89 |
| 合计 |  | 5,061.04 | 5,281.98 | 5,015.06 |

## 绩效评价目标

通过对水源地整治项目的实施，提高大伙房水源地上游生活污水处理能力，改善乡镇建设环境、优化村屯人居环境、促进大伙房水源地上游区域的可持续发展，创建国家级水源地保护区，实现“蓝天、碧水、青山、绿色家园”的总体构想。

# 绩效评价工作开展情况

## 绩效评价目的、对象

- 绩效评价目的

- 检查项目决策过程、组织实施过程及专项资金使用是否合理合规；

- 评价专项资金产出情况，分析专项债券资金使用的效益实现情况、带来的社会效益水平及项目直接服务对象及受益群体的满意程度；

- 分析项目绩效存在的问题，提供改善绩效的对策建议，为调整和优化资金支出结构及项目资金安排提供重要依据；

- 服务于专项债券项目资金的绩效管理，科学合理安排项目建设期专项债券额度及运营期财政补助资金的分配，提高财政资源配置效益和使用效益。

- 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为2021年度新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目，新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目申请专项债券资金27,500万元。

## 绩效评价方法及指标体系

- 绩效评价方法

绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。在现场与非现场评价的基础上，对照评价指标与标准，从项目的相关性、效率、效果、可持续性角度进行打分，对项目绩效情况进行综合性判断。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同各部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

最低成本法是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

标杆管理法是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。评级等次根据项目总得分确定为优（90（含）-100分）、良（80（含）-90分）、中（60（含）-80分）、差（60分以下）四个等级。

- 绩效评价指标体系

绩效评价小组参考省财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中项目支出绩效评价指标体系框架并结合整体项目的特点，在一级、二级指标分类、分值不变的情况下，适当增加三级评价指标，设计了30项三级评价指标。根据本项目的具体情况进行优化及解释，确定指标评价标准。对于三级指标，评价小组对关键的绩效指标赋予了较高的评价指标权重。

具体详见下表：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（A） | 20 | 项目立项 （A1） | 11 | 项目立项依据充分性 (A101) | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（2分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（2分）； ③项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。 |
|  |  |  |  | 项目方向与专项债券支持方向一致性 (A102) | 6 | 项目的投资方向是否符合专项债券支持领域和方向，用以反映和考核项目的方向性情况。 | ①符合专项债券支持领域和方向（6分）； ②不符合专项债券支持领域和方向（0分）。 |
|  |  | 绩效目 标 (A2) | 3 | 绩效目标合理性(A201) | 3 | 项目设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目已设定绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。 |
|  |  | 资金投入 (A3) | 6 | 专项债债额度与项目实际需求匹配度（A301） | 6 | 用以反映项目申请专项债额度与实际需要匹配情况。 | ①项目申请专项债额度与实际需要完全匹配（6分）； ②项目申请专项债额度与实际需要部分匹配（3分）； ③项目申请专项债额度与实际需要完全不匹配（0分）。 |
| 过程（B） | 30 | 资金管理 (B1) | 17 | 专项债券支出管理合规性 (B101) | 6 | 专项债券的支出程序是否合规，用以反映和考核专项债的资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①专项债券支出程序规范，有专户管理（6分）； ②专项债券支出程序不规范，无专户管理（0分）。 |
|  |  |  |  | 专项债券还本付息情况 (B102) | 6 | 项目专项债券还本付息情况是否按照计划执行，用以反映或考核项目专项债券还本付息执行情况。 | ①专项债券按照预期还款计划足额偿还利息（6分）； ②专项债券按照预期还款计划部分偿还利息（3分）； ③专项债券按照预期还款计划未偿还利息（0分） |
|  |  |  |  | 专项债券资金使用情况 (B103) | 5 | 项目专项债券资金使用是否符合合同条款约定，用以反映和考核项目专项债券资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目批复或合同规定的用途（2分）； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 |
|  |  | 组织管理 (B2) | 13 | 项目管理制度健全性(B201) | 2 | 项目实施单位和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度（1分）； ②业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 |
|  |  |  |  | 项目工程采购情况(B202) | 5 | 项目工程采购是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关采购管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 |
|  |  |  |  | 资金拨付进度与项目建设进度的匹配度 (B203) | 6 | 项目资金拨付进度与项目建设进度是否匹配，用以反映项目资金拨付进度与项目建设进度的匹配情况。 | 资金拨付进度与项目建设进度的匹配度=项目建设进度比例/专项债资金拨付比例 ①资金拨付进度与项目建设进度的匹配度为100%（6分）； ②资金拨付进度与项目建设进度的匹配度为90%（含）-100%（5分）； ③资金拨付进度与项目建设进度的匹配度为70%（含）-90%（4分）； ④资金拨付进度与项目建设进度的匹配度为60%（含）-70%（3分）； ⑤资金拨付进度与项目建设进度的匹配度为50%（含）-60%（2分）； ⑥资金拨付进度与项目建设进度的匹配度小于50%（0分）。 |
| 产出（C） | 27 | 产出质量 (C1) | 21 | 红升乡卫生院一体化污水处理设施维修改造工程完成情况 (C101) | 2 | 考核红升乡卫生院一体化污水处理设施维修改造工程的完成情况。 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 |
|  |  |  |  | 上夹河镇卫生院污水处理工程完成情况 (C102) | 2 | 考核上夹河镇卫生院一体化污水处理设施维修改造工程的完成情况。 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 |
|  |  |  |  | 新宾县永陵镇道路改造工程完成情况（C103) | 2 | 考核新宾县永陵镇道路改造工程的完成情况。 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 |
|  |  |  |  | 新宾满族自治县永陵供热管理所锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程完成情况 （C104) | 2 | 考核新宾满族自治县永陵供热管理所锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程的完成情况。 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 |
|  |  |  |  | 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道围栏封闭工程完成情况 （C105) | 2 | 考核苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道围栏封闭工程的完成情况。 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 |
|  |  |  |  | 新宾镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造工程完成情况 （C106) | 2 | 考核新宾镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造工程的完成情况。 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 |
|  |  |  |  | 新宾满族自治县中医院污水处理系统建设工程完成情况（C107) | 2 | 考核新宾满族自治县中医院污水处理系统建设工程的完成情况。 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 |
|  |  |  |  | 上夹河镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造完成情况 （C108) | 2 | 考核上夹河镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造工程的完成情况。 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 |
|  |  |  |  | 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道沿岸新建筑坝防护隔离工程完成情况（C109) | 2 | 考核苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道沿岸新建筑坝防护隔离工程的完成情况。 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 |
|  |  |  |  | 项目建设工程质量验收合格率 （C110) | 3 | 考核该项目各个子项目建设工程的质量情况。 | 项目建设工程质量验收合格率=已验收合格项目个数/已申请验收项目个数①项目建设工程质量验收合格率100%，得3分；②项目建设工程质量验收合格率95%(含)-100%，得2分；③项目建设工程质量验收合格率90%(含)-95%，得1分；④项目建设工程质量验收合格率小于90%，得0分。 |
|  |  | 产出时效 (C2) | 3 | 项目建设完工进度比 (C201) | 3 | 考核该项目建设工程的执行进度情况。 | 项目建设完工进度比例=已完工项目数/总项目数 ①项目建设完工进度比例100%（含）-95%，得3分； ②项目建设完工进度比例70（含）-95%，得2分； ③项目建设完工进度比例50（含）-70%，得1分； ④项目建设完工进度比例小于50%，得0分； |
|  |  | 产出成本 （C3） | 3 | 项目建设成本节约率 （C301） | 3 | 考核该项目建设工程的成本节约情况。 | 项目建设成本节约率=（项目计划成本-项目实际成本）/项目实际成本 ①项目建设成本节约率大于20%，得3分； ②项目建设成本节约率15%（含）-20%，得2分； ③项目建设成本节约率10%（含）-15%，得1分； ④项目建设成本节约率小于10%，得0分。 |
| 效益(D) | 23 | 社会效益 (D1) | 9 | 提升大伙房水源地苏子河流域环境质量 （D101） | 3 | 考核通过本项目的实施，对大伙房水源地苏子河流域环境质量的提升效果情况。 | ①通过本项目的实施，对大伙房水源地苏子河流域环境质量的提升效果显著，得3分； ②通过本项目的实施，对大伙房水源地苏子河流域环境质量的提升效果较好，得2分； ③通过本项目的实施，对大伙房水源地苏子河流域环境质量的提升效果一般，得1分； ④通过本项目的实施，对大伙房水源地苏子河流域环境质量无提升效果，得0分。 |
|  |  |  |  | 缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端 （D102） | 3 | 考核通过本项目的实施，对缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端的情况。 | ①通过本项目的实施，对缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端效果显著，得3分； ②通过本项目的实施，对缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端效果较好，得2分； ③通过本项目的实施，对缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端效果一般，得1分； ④通过本项目的实施，对缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端无效，得0分。 |
|  |  |  |  | 完善乡村基础设施建设，提高公共服务能力 （D103） | 3 | 考核通过本项目的实施，对完善乡村基础设施建设，提高公共服务能力情况。 | ①通过本项目的实施，对完善乡村基础设施建设，提高公共服务能力效果显著，得3分； ②通过本项目的实施，对完善乡村基础设施建设，提高公共服务能力效果较好，得2分； ③通过本项目的实施，对完善乡村基础设施建设，提高公共服务能力效果一般，得1分； ④通过本项目的实施，对完善乡村基础设施建设，提高公共服务能力无效，得0分。 |
|  |  | 经济效益 （D2) | 3 | 调整水源保护地区的产业结构 （D201） | 3 | 考核通过本项目的实施，对调整水源保护地区的产业结构的影响情况。 | ①通过本项目的实施，对调整水源保护地区的产业结构效果显著，得3分； ②通过本项目的实施，对调整水源保护地区的产业结构效果较好，得2分； ③通过本项目的实施，对调整水源保护地区的产业结构效果一般，得1分； ④通过本项目的实施，对调整水源保护地区的产业结构无效，得0分。 |
|  |  | 生态效益 (D3) | 6 | 保护大伙房饮用水水源 （D301） | 3 | 考核通过本项目的实施，对保护大伙房饮用水水源情况的影响。 | ①通过本项目的实施，对保护大伙房饮用水水源效果显著，得3分；②通过本项目的实施，对保护大伙房饮用水水源效果较好，得2分；③通过本项目的实施，对保护大伙房饮用水水源效果一般，得1分；④通过本项目的实施，对保护大伙房饮用水水源无效，得0分。 |
|  |  |  |  | 提升整个区域生态环境 （D302） | 3 | 考核通过本项目的实施，对提升整个区域生态环境情况的影响。 | ①通过本项目的实施，对提升整个区域生态环境效果显著，得3分； ②通过本项目的实施，对提升整个区域生态环境效果较好，得2分； ③通过本项目的实施，对提升整个区域生态环境效果一般，得1分； ④通过本项目的实施，对提升整个区域生态环境无效，得0分。 |
|  |  | 可持续性影响 （D4） | 3 | 项目的可持续性 （D401） | 3 | 考核本项目的实施是否具有可持续性。 | ①本项目的实施具有可持续性，得3分； ②本项目的实施不具有可持续性，得0分。 |
|  |  | 服务对象满意度 (D5) | 2 | 项目直接服务对象满意度 （D501） | 2 | 反映项目直接服务对象对本项目实施过程中的满意度情况。 | 满意度大于等于90%，得2分；满意度小于90%且大于80%，得1.5分；满意度小于80%且大于60%，得1分；满意度小于60%，不得分。 |
| 合计 | 100 | *** | 100 | *** | 100 | *** | *** |

## 绩效评价工作过程

为了更好的完成此项绩效评价工作，我公司成立了新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目绩效评价小组，并明确分工成员任务及工作日程。在认真学习与绩效评价相关材料的基础上，研究制定了详细的绩效评价实施方案。

本次绩效评价参照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发<中央部门项目支出核心绩效指标和指标设置及取值指引（试行）>的通知》（财预[2021]101号）、《转发财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（辽财绩〔2020〕58号）及《关于印发辽宁省级预算绩效管理实施细则（试行）的通知》（辽财绩〔2019〕350号）的要求步骤、工作流程，依据专项资金管理办法、管理过程中的相关法律依据及本项目具体内容、了解专项资金使用目标、确定本项绩效评价目的，设计绩效评价过程。

- 证据收集计划

本次绩效评价的证据收集由于评价的经费、人员和时间所限，故而证据收集主要针对绩效评价指标体系中所设计的指标评价标准，采用政府部门提供、案卷研究、座谈会、问卷调查、实地调研(抽查)以及互联网检索等方法进行收集。

- 证据收集方法

根据预先制定的证据收集计划实施证据收集方案。

- 项目部门提供：绩效评价小组成员与新宾满族自治县城建投资有限公司项目负责同事座谈，了解绩效评价项目相关法规、制度、文件及实施情况，包括项目资金使用方向、目标、决策、实施、管理、效果及评价的全过程。并收集相关纸制文件、资料。

- 案卷研究：绩效评价小组成员对收集到的项目文件、项目申请资料、合同、项目介绍等进行详细阅读、研究，了解项目完成情况，对比分析相关数据，收集与绩效评价指标相关的证据。

- 座谈会：在新宾满族自治县城建投资有限公司的组织下，与新宾满族自治县城建投资有限公司相关工作人进行座谈。绩效评价小组成员与部分项目单位领导及熟悉项目设计、实施、运行、管理的人员进行座谈，将绩效评价小组进行绩效评价情况和座谈目的同与会人员进行介绍和沟通。了解项目资金使用、实施进度、完成情况、运行效果等，收集相关证据。

- 实地调研：绩效评价小组成员到项目单位及项目实施地进行考察，查勘项目资金管理、项目进展情况、验收情况、项目产出和成效，调查项目完成后产生的生态效益、经济效益和社会效益。

- 互联网检索：通过网络了解绩效评价项目相关法规文件、国家和地方的发展政策和战略、行业发展状况。

- 问卷调查：针对绩效评价指标，对项目实施的受益单位下发了调查问卷。调查问卷涉及绩效评价的关键问题，包括资金的相关性、效率、效果、可持续性等方面的内容。

- 绩效评价实施过程

根据工作安排及绩效评价项目实际情况，按如下程序实施绩效评价：

- 绩效评价准备阶段（06月15日-06月19日）

我公司接受委托后，积极组织绩效评价小组学习项目相关内容，培训项目绩效评价重点。在收集并熟悉有关项目文件的基础上，按照文件要求制定具体的绩效评价实施方案，明确评价人员、评价依据、评价指标和标准、评价方法、时间安排等事项。并根据项目特点，制定相关评价指标和基础信息表格，制定证据收集计划，制定评价过程中所需的资料清单，设计相关调查问卷和访谈提纲。

本次绩效评价指标体系的设计依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发<中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）>的通知》（财预〔2021〕101号）的相关规定，结合项目实际对评价指标进行细化，并采用德尔菲法、层次分析法和以往经验设置指标的权重，另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

- 绩效评价实施阶段（06月20日-06月26日）

根据绩效评价的实施方案，绩效评价小组开展绩效评价工作。

  - 绩效评价证据收集

根据证据收集计划及证据收集方案，绩效评价小组采用项目部门提供、案卷研究、座谈会、问卷调查、实地调研以及互联网检索等方法收集考评证据。先后与行业专家等领导座谈，组织相关项目单位进行座谈并实地调研，对项目实施单位下发了调查问卷及相关表格等，以获取绩效所需相关资料。对收集到的评价证据，进行整理和分析。

  - 绩效评价依据

- 《中华人民共和国预算法》；

- 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）；

- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

- 《转发财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（辽财绩〔2020〕58号）；

- 《关于印发辽宁省级预算绩效管理实施细则（试行）的通知》（辽财绩〔2019〕350号）；

- 《关于印发<中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）>的通知》（财预〔2021〕101号）；

- 项目的招标文件等档案资料；

- 其他网络收集资料、实地调研资料、调查问卷等。

- 绩效评价完成阶段（6月27日-7月4日）

在对项目相关依据资料收集、分析的基础上，形成绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿，并与相关项目单位进行充分沟通的基础上，完成本项目绩效评价报告的终稿。

# 绩效评价结论

该项目取得了预期的效果。综合绩效评价得分：90分，绩效等级：优。项目总体目标合理，符合国家相关政策法规及社会经济发展规划，项目资金及时到位，资金使用规范；项目社会效益、生态效益明显，服务对象满意度较高。

总体来看，项目资金实现了预期的效果，通过污水处理厂扩能改造，垃圾填埋场维修改造，乡镇污水管网改造，卫生院污水处理改造，锅炉改造，道路修缮以及修建输水河道生态防护网及护堤工程和新宾县新宾镇防疫定点等子项目对水源地整治项目的实施，提高大伙房水源地上游生活污水处理能力，改善乡镇建设环境、优化村屯人居环境、促进大伙房水源地上游区域的可持续发展，同时也在一定程度上带动了地方产业结构的优化调整。2021年度新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目使用专项债券资金27,500万元，完善了村镇公共服务设施体系，改造了大伙房水源地环境，增加了生活污水管网设计能力，缓解了生活污水对地表水及地下水造成的环境污染压力，具有积极的社会效益。

绩效评价等级表

| 一级指标 | 分值 | 实际得分 | 按百分制折算 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 17 | 85 | 良 |
| 项目过程 | 30 | 26 | 87 | 良 |
| 项目产出 | 27 | 25 | 93 | 优 |
| 项目效益 | 23 | 22 | 96 | 优 |
| 综合绩效 | 100 | 90 | 90 | 优 |

# 项目绩效指标分析

2021年度新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目资金绩效评价指标体系及评价标准，主要参考财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中项目支出绩效评价指标体系框架并结合本项目的特点设定。

## 项目决策方面的评价

项目决策从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察。项目立项考察项目立项依据的充分性、专项债债额度与项目实际需求匹配情况；绩效目标考察绩效目标合理性；资金投入考察专项债债额度与项目实际需求匹配度。

项目决策类指标权重分值为20分，得分为17分，得分率为85%。指标得分情况如下表所示：

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项（A1） | 11 | 11 | 100.00% |
| 项目立项依据充分性(A101) | 5 | 5 | 100.00% |
| 项目方向与专项债券支持方向一致性(A102) | 6 | 6 | 100.00% |
| 绩效目标(A2) | 3 | 0 | 0.00% |
| 绩效目标合理性(A201) | 3 | 0 | 0.00% |
| 资金投入(A3) | 6 | 6 | 100.00% |
| 专项债券额度与项目实际需求匹配度（A301） | 6 | 6 | 100.00% |

本部分考核的三级指标共4项，合计20分。具体为：

- 项目立项依据充分性（5分）考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

- 项目方向与专项债券支持方向一致性（6分）考核项目的投资方向是否符合专项债券支持领域和方向，用以反映和考核项目的方向性情况。

- 绩效目标合理性（3分）考核项目设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

- 专项债券额度与项目实际需求匹配度（6分）考核项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况。

针对上述指标评价小组通过对项目方提供及互联网上收集的相关文件进行核实分析；对案卷资料详细阅读研究；并采用问卷调查方式进行询证的基础上，经过专家小组评议打分。

下面主要从资料分析角度对上述绩效指标进行考评。

- 项目立项依据充分性

立项的依据文件充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。相关依据文件有《大伙房饮用水水源保护区划定方案》。该指标得分为5分。

- 项目方向与专项债券支持方向一致性

专项债券重点用于九个大的方向：一是交通基础设施，二是能源，三是农林水利，四是生态环保，五是社会事业，六是城乡冷链等物流基础设施，七是市政和产业园区基础设施，八是国家重大战略项目，九是保障性安居工程。本项目属于保护饮用水的水源地的配套工程项目，通过对水源地整治项目的实施，提高大伙房水源地上游生活污水处理能力，改善乡镇建设环境、优化村屯人居环境、促进大伙房水源地上游区域的可持续发展，创建国家级水源地保护区。本项目方向符合专项债券支持领域和方向，该指标得分为6分。

- 绩效目标合理性

本项目绩效目标不完整。绩效目标是在立项时设定的考核评价标准，用以客观地讨论、监督、衡量绩效。绩效目标是进行有效绩效管理的基础，绩效目标与相应的项目支出范围、方向、效果紧密相关，制定绩效目标应以结果为导向，经过调查研究和科学论证，符合客观实际。该指标得分为0分。

- 专项债债额度与项目实际需求匹配度

目前项目总体处于建设期，且本项目涉及子项目较多，共17个子项目，部分子项目尚未竣工结算，从目前资金实际需求来看，项目申请专项债额度与实际需要相匹配，本指标得分为6分。

综上，具体评分结果如下：

| 一级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 评价得分 | 评价依据 | 按百分制折算 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（A） | 项目立项依据充分性 (A101) | 5 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（2分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（2分）； ③项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。 | 5 | 立项的依据文件充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。相关依据文件有《大伙房饮用水水源保护区划定方案》。该指标得分为5分。 | 100 | 优 |
|  | 项目方向与专项债券支持方向一致性 (A102) | 6 | ①符合专项债券支持领域和方向（6分）； ②不符合专项债券支持领域和方向（0分）。 | 6 | 专项债券重点用于九个大的方向：一是交通基础设施，二是能源，三是农林水利，四是生态环保，五是社会事业，六是城乡冷链等物流基础设施，七是市政和产业园区基础设施，八是国家重大战略项目，九是保障性安居工程。本项目属于保护饮用水的水源地的配套工程项目，通过对水源地整治项目的实施，提高大伙房水源地上游生活污水处理能力，改善乡镇建设环境、优化村屯人居环境、促进大伙房水源地上游区域的可持续发展，创建国家级水源地保护区。本项目方向符合专项债券支持领域和方向，该指标得分为6分。 | 100 | 优 |
|  | 绩效目标合理性(A201) | 3 | ①项目已设定绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。 | 0 | 本项目未设定绩效目标。绩效目标是在立项时设定的考核评价标准，用以客观地讨论、监督、衡量绩效。绩效目标是进行有效绩效管理的基础，绩效目标与相应的项目支出范围、方向、效果紧密相关，制定绩效目标应以结果为导向，经过调查研究和科学论证，符合客观实际。该指标得分为0分。 | 0 | 差 |
|  | 专项债券额度与项目实际需求匹配度（A301） | 6 | ①项目申请专项债额度与实际需要完全匹配（6分）； ②项目申请专项债额度与实际需要部分匹配（3分）； ③项目申请专项债额度与实际需要完全不匹配（0分）。 | 6 | 目前项目总体处于建设期，且本项目涉及子项目较多，共17个子项目，部分子项目尚未竣工结算，从目前资金实际需求来看，项目申请专项债额度与实际需要相匹配，本指标得分为6分。 | 100 | 优 |
| 合计 | *** | 20 | *** | 17 | *** | 85.00 | 良 |

## 项目过程方面的评价

项目管理从资金管理和组织管理2个方面进行考察，项目资金管理考察项目专项债券支出管理合规性、专项债券还本付息情况、专项债券资金使用情况；组织管理考察项目管理制度健全性、项目工程采购情况、资金拨付进度与项目建设进度的匹配情况。

权重分值为30分，得分为26分，得分率为87%。指标得分情况如下表所示：

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理(B1) | 17 | 17 | 100.00% |
| 专项债券支出管理合规性(B101) | 6 | 6 | 100.00% |
| 专项债券还本付息情况(B102) | 6 | 6 | 100.00% |
| 专项债券资金使用情况(B103) | 5 | 5 | 100.00% |
| 组织管理(B2) | 13 | 9 | 69.23% |
| 项目管理制度健全性(B201) | 2 | 0 | 0.00% |
| 项目工程采购情况(B202) | 5 | 5 | 100.00% |
| 资金拨付进度与项目建设进度的匹配度(B203) | 6 | 4 | 60.00% |

本部分考核的三级指标共6项，合计30分。具体为：

- 专项债券支出管理合规性(B101)（6分）考核专项债券的支出程序是否合规，用以反映和考核专项债的资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

- 专项债券还本付息情况(B102)（6分）考核项目专项债券还本付息情况是否按照计划执行，用以反映或考核项目专项债券还本付息执行情况。

- 专项债券资金使用情况(B103)（5分）考核项目专项债券资金使用是否符合合同条款约定，用以反映和考核项目专项债券资金的规范运行情况。

- 项目管理制度健全性(B201)（2分）考核项目实施单位和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

- 项目工程采购情况(B202)（5分）考核项目工程采购是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关采购管理制度的有效执行情况。

- 资金拨付进度与项目建设进度的匹配度(B203)（6分）考核项目资金拨付进度与项目建设进度是否匹配，用以反映项目资金拨付进度与项目建设进度的匹配情况。

针对上述指标评价小组通过对政府部门提供的相关文件进行核实分析；对案卷资料详细阅读研究；对项目单位实地调研与座谈；并采用问卷调查方式进行询证的基础上，经过专家小组评议打分。

下面主要从案卷研究角度对上述绩效指标进行考评。

  - 专项债券支出管理合规性(B101)

本项目专项债券的资金存放于开立在兴业银行沈阳五里河支行的三方存管账户中，在项目方需要支付项目款项时，需要报县财政审批，在得到县财政审批确认后，报兴业银行三方存管账户管理方确认，在项目方、县财政和兴业银行三方都确认后，三方存管账户的资金方可拨付项目资金到项目方指定专户。专项债券支出程序规范，且有专户进行管理，该指标得分为6分。

- 专项债券还本付息情况(B102)

2021年新宾县财政在上半年和下半年分两批共支付专项债利息453.25万元。2020年发债金额为1.25亿元，年利率为2.96%，2021年当年利息370万元；2021年发债总金额为1.5亿元，上半年发债5000万元，下半年发债1亿元，年利率为3.33%，当年利息83.25万元。符合项目预期还款计划。该指标得分为6分。

- 专项债券资金使用情况(B103)

专项债券资金的使用符合国家有关专项债券资金管理规定，有完整的审批程序和手续，符合项目批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标得分为5分。

- 项目管理制度健全性(B201)

本项目主要涉及的是各类建造工程等，在组织管理方面尚未制定相应的财务管理制度和业务管理制度。该指标得分为0分。

- 项目工程采购情况(B202)

评价小组搜集了本项目相关的合同及招标档案资料，本项目在招标采购过程中遵守相关法律法规，项目支出调整手续完备；已完工的项目合同书、验收等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实情况均已到位。该指标得分为5分。

- 资金拨付进度与项目建设进度的匹配度(B203)

资金拨付进度为63%，项目建设进度为53%，资金拨付进度与项目建设进度的匹配度=专项债资金拨付比例/项目建设进度比例=63%/53%=119%。该指标得分为4分。

综上，具体评分结果如下：

| 一级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 评价得分 | 评价依据 | 按百分制折算 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理（B） | 专项债券支出管理合规性 (B101) | 6 | ①专项债券支出程序规范，有专户管理（6分）； ②专项债券支出程序不规范，无专户管理（0分）。 | 6 | 本项目专项债券的资金存放于开立在兴业银行沈阳五里河支行的三方存管账户中，在项目方需要支付项目款项时，需要报县财政审批，在得到县财政审批确认后，报兴业银行三方存管账户管理方确认，在项目方、县财政和兴业银行三方都确认后，三方存管账户的资金方可拨付项目资金到项目方指定专户。专项债券支出程序规范，且有专户进行管理，该指标得分为6分。 | 100 | 优 |
|  | 专项债券还本付息情况 (B102) | 6 | ①专项债券按照预期还款计划足额偿还利息（6分）； ②专项债券按照预期还款计划部分偿还利息（3分）； ③专项债券按照预期还款计划未偿还利息（0分） | 6 | 2021年新宾县财政在上半年和下半年分两批共支付专项债利息453.25万元。2020年发债金额为1.25亿元，年利率为2.96%，2021年当年利息370万元；2021年发债总金额为1.5亿元，上半年发债5000万元，下半年发债1亿元，年利率为3.33%，当年利息83.25万元。符合项目预期还款计划。该指标得分为6分。 | 100 | 优 |
|  | 专项债券资金使用情况 (B103) | 5 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目批复或合同规定的用途（2分）； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 5 | 专项债券资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标得分为5分。 | 100 | 优 |
|  | 项目管理制度健全性(B201) | 2 | ①已制定或具有相应的业务管理制度（1分）； ②业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 0 | 本项目主要涉及的是各类建造工程等，在组织管理方面尚未制定相应的财务管理制度和业务管理制度。该指标得分为0分。 | 0 | 不合格 |
|  | 项目工程采购情况(B202) | 5 | ①遵守相关法律法规（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 | 5 | 评价小组搜集了本项目相关的合同及招标档案资料，本项目在招标采购过程中遵守相关法律法规，项目支出调整手续完备；已完工的项目合同书、验收等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实情况均已到位。该指标得分为5分。 | 100 | 优 |
|  | 资金拨付进度与项目建设进度的匹配度(B203) | 6 | 资金拨付进度与项目建设进度的匹配度=项目建设进度比例/专项债资金拨付比例 ①资金拨付进度与项目建设进度的匹配度为100%（6分）； ②资金拨付进度与项目建设进度的匹配度为90%（含）-100%（5分）； ③资金拨付进度与项目建设进度的匹配度为70%（含）-90%（4分）； ④资金拨付进度与项目建设进度的匹配度为60%（含）-70%（3分）； ⑤资金拨付进度与项目建设进度的匹配度为50%（含）-60%（2分）； ⑥资金拨付进度与项目建设进度的匹配度小于50%（0分）。 | 4 | 资金拨付进度为63%，项目建设进度为53%，资金拨付进度与项目建设进度的匹配度=专项债资金拨付比例/项目建设进度比例=63%/53%=119%。该指标得分为4分。 | 60 | 合格 |
| 合计 | *** | 30 | *** | 26 | *** | 86.67 | 良 |

## 项目产出方面的评价

项目产出从产出质量、产出时效和产出成本3个方面进行考察，权重分值为27分，得分为25分，得分率为93%。其中产出质量指标权重分值为21分，得分为21分，得分率为100%；产出时效指标权重分值为3分，得分为1分，得分率为33.33%；产出成本指标权重分值为3分，得分为3分，得分率为100%。指标得分情况如表所示：

| 指标 | 权重分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出质量(C1) | 21 | 21 | 100.00% |
| 红升乡卫生院一体化污水处理设施维修改造工程完成情况(C101) | 2 | 2 | 100.00% |
| 上夹河镇卫生院污水处理工程完成情况(C102) | 2 | 2 | 100.00% |
| 新宾县永陵镇道路改造工程完成情况（C103) | 2 | 2 | 100.00% |
| 新宾满族自治县永陵供热管理所锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程完成情况（C104) | 2 | 2 | 100.00% |
| 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道围栏封闭工程完成情况（C105) | 2 | 2 | 100.00% |
| 新宾镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造工程完成情况（C106) | 2 | 2 | 100.00% |
| 新宾满族自治县中医院污水处理系统建设工程完成情况（C107) | 2 | 2 | 100.00% |
| 上夹河镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造完成情况（C108) | 2 | 2 | 100.00% |
| 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道沿岸新建筑坝防护隔离工程完成情况（C109) | 2 | 2 | 100.00% |
| 项目建设工程质量验收合格率（C110) | 3 | 3 | 100.00% |
| 产出时效(C2) | 3 | 1 | 33.33% |
| 项目建设完工进度比(C201) | 3 | 1 | 33.33% |
| 产出成本（C3） | 3 | 3 | 100.00% |
| 成本节约率（C301） | 3 | 3 | 100.00% |

本部分考核的三级指标共12项，合计27分。具体为：

- 红升乡卫生院一体化污水处理设施维修改造工程完成情况(C101) (2分）考核红升乡卫生院一体化污水处理设施维修改造工程的完成情况。

- 上夹河镇卫生院污水处理工程完成情况(C102)（2分）考核上夹河镇卫生院一体化污水处理设施维修改造工程的完成情况。

- 新宾县永陵镇道路改造工程完成情况(C103)（2分）考核考核新宾县永陵镇道路改造工程的完成情况。

- 新宾满族自治县永陵供热管理所锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程完成情况(C104)（4分）考核新宾满族自治县永陵供热管理所锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程的完成情况。

- 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道围栏封闭工程完成情况(C105)（2分）考核苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道围栏封闭工程的完成情况。

- 新宾镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造工程完成情况(C106)（2分）考核新宾镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造工程的完成情况。

- 新宾满族自治县中医院污水处理系统建设工程完成情况（C107)（2分）考核新宾满族自治县中医院污水处理系统建设工程完成情况。

- 上夹河镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造完成情况(C108)（2分）考核上夹河镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造完成情况？

- 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道沿岸新建筑坝防护隔离工程完成情况(C109)（2分）考核苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道沿岸新建筑坝防护隔离工程完成情况。

- 项目建设工程质量验收合格率(C110)（3分）考核该项目各个子项目建设工程的质量情况。

- 项目建设完工进度比(C201)（3分）考核该项目建设工程的执行进度情况。

- 项目建设成本节约率（C401）（4分）考核该项目建设工程的成本节约情况？

针对上述指标评价小组通过对政府部门提供的相关文件进行核实分析；对案卷资料详细阅读研究；对项目单位实地调研与座谈，并采用问卷调查方式进行询证的基础上，经过专家小组评议打分。

下面主要从案卷研究的角度对上述绩效指标进行考评。

- 红升乡卫生院一体化污水处理设施维修改造工程完成情况(C101)

项目按照合同和可研批复的要求，完成了一座维修改造污水处理设施工程，更换MBR膜及配套膜架，更换一台自吸泵，更换一台气泵，安装一套曝气系统，新安装一套消毒设备、一台排泥泵、一台控制系统。以及对新装设备的配套供电线路铺设，对新设备的配套管线改造、挖沟回填。项目可研批复总投资20万元，合同金额13.19万元，报审金额16.41万元，审定金额14.51万元，截止到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。

- 上夹河镇卫生院污水处理工程完成情况(C102)

项目按照合同和可研批复的要求，完成了上夹河镇卫生院一体化污水处理设施维修和改造。项目合同金额29.68万元，报审金额29.68万元，审定金额29.33万元，截至到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。

- 新宾县永陵镇道路改造工程完成情况(C103)

项目按照合同和可研批复的要求，完成了两部分内容：一是道路部分，二是污水改造部分。道路改造部分，铺设了26644平方米的沥青混凝土面层，36359平方米的无沥青混凝土面层；铺设2米宽的罕王路两侧绿化带含边石；施划停车位560个，设置道路标注40个，标志牌4个。污水改造部分，建成4座雨水检查井、3座雨水口、污水、明板涵及调整检查井及雨水口；建成3392米污水管线、626座调整检查井，更换626套检查井盖以及井盖板，调整103座雨水口，更换103套雨水箅，新建了一座明板涵。项目可研批复总投资1787.83万元，合同金额1363.38万元，报审金额1499.6万元，审定金额1499.6万元，截至到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。

- 新宾满族自治县永陵供热管理所锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程完成情况(C104)

项目按照合同和项目备案证明的要求，完成了除尘工程、脱硫系统工程、脱硝系统工程、拆除原2套除尘器及脱硫系列工程、在线监测及附属系统工程、除尘脱硫脱硝土建工程。项目备案总投资1000.00万元，合同金额987.77万元，报审金额1078.13万元，审定金额1078.13万元，截至到报告日，该项目已经验收。该指标得分为2分。

- 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道围栏封闭工程完成情况(C105)

项目按照合同和可研批复的要求，完成了输水河道生态防护网及护堤工程。项目合同金额1097.53万元，报审金额1186.70万元，审定金额1172.41万元，截至到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。。

- 新宾镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造工程完成情况(C106)

项目按照合同和可研批复的要求，完成了改造新宾镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤收集池，以及填埋区污水分流工程、填埋区临时覆盖工程、填埋区气体倒排工程、渗滤液池上盖工程。项目可研批复总投资139.51万元万元，合同金额96.1万元，报审金额107.95万元，审定金额107.77万元，截至到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。

- 新宾满族自治县中医院污水处理系统建设工程完成情况（C107)

项目按照合同和可研批复的要求，完成了建造一座污水调节池、四座成品化粪池以及污水间的改造工程。项目可研批复总投资45万元，合同金额38.56万元，报审金额39.22万元，审定金额37.18万元，截至到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。

- 上夹河镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造完成情况（C108)

项目按照合同和可研批复的要求，完成了对现有填埋区裸露垃圾堆进行腹膜处理，完成填埋区临时覆盖工程和渗沥液处理工程。项目可研批复总投资128.33万元，项目合同金额83.66万元，报审金额100.69万元，审定金额99.41万元，截至到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。

- 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道沿岸新建筑坝防护隔离工程完成情况（C109)

项目按照合同和初设批复的要求，完成了穆家水库至大伙房水库入口段，6404米的河道治理以及6段防护工程，防护总长度6745米。项目初设批复总投资1676.2万元，项目合同金额1351.16万元，报审金额1455.05万元，审定金额1436.82万元，截至到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。

- 项目建设工程质量验收合格率（C110)

经评价小组人员了解得知，截至到报告日，已验收合格项目个数为9个，已申请验收项目个数为9个，项目建设工程质量验收合格率=已验收合格项目个数/已申请验收项目个数=9/9=100%，该指标得分为3分。

- 项目建设完工进度比(C201)

本项目的计划建设时间安排为：2020年3月-2020年5月前期立项、可研、规划、设计等；2020年6月-2021年10月项目施工建设；2021年11月验收投入使用。根据评价人员现场了解到，目前本项目所包含的17个子项目中，有9个项目已完成竣工验收，并投入使用。项目建设完工进度比例=已完工项目数/总项目数=9/17=53%，该指标得分为1分。

- 项目建设成本节约率（C301）

本项目中，已完工审定的子项目计划总成本为7404.14万元，其实际成本为5411.61万元，项目建设成本节约率=（项目计划成本-项目实际成本）/项目实际成本=（7404.14-5411.61）/7404.14=26%,该指标得分为3分。

综上，具体评分结果如下：

| 一级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 评价得分 | 评价依据 | 按百分制折算 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（C） | 红升乡卫生院一体化污水处理设施维修改造工程完成情况 (C101) | 2 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 | 2 | 项目按照合同和可研批复的要求，完成了一座维修改造污水处理设施工程，更换MBR膜及配套膜架，更换一台自吸泵，更换一台气泵，安装一套曝气系统，新安装一套消毒设备、一台排泥泵、一台控制系统。以及对新装设备的配套供电线路铺设，对新设备的配套管线改造、挖沟回填。项目可研批复总投资20万元，合同金额13.19万元，报审金额16.41万元，审定金额14.51万元，截止到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。 | 100 | 优 |
|  | 上夹河镇卫生院污水处理工程完成情况 (C102) | 2 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 | 2 | 项目按照合同和可研批复的要求，完成了上夹河镇卫生院一体化污水处理设施维修和改造。项目合同金额29.68万元，报审金额29.68万元，审定金额29.33万元，截至到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。 | 100 | 优 |
|  | 新宾县永陵镇道路改造工程完成情况（C103) | 2 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 | 2 | 项目按照合同和可研批复的要求，完成了两部分内容：一是道路部分，二是污水改造部分。道路改造部分，铺设了26644平方米的沥青混凝土面层，36359平方米的无沥青混凝土面层；铺设2米宽的罕王路两侧绿化带含边石；施划停车位560个，设置道路标注40个，标志牌4个。污水改造部分，建成4座雨水检查井、3座雨水口、污水、明板涵及调整检查井及雨水口；建成3392米污水管线、626座调整检查井，更换626套检查井盖以及井盖板，调整103座雨水口，更换103套雨水箅，新建了一座明板涵。项目可研批复总投资1787.83万元，合同金额1363.38万元，报审金额1499.6万元，审定金额1499.6万元，截至到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。 | 100 | 优 |
|  | 新宾满族自治县永陵供热管理所锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝、在线监测环保改造工程完成情况 （C104) | 2 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 | 2 | 项目按照合同和项目备案证明的要求，完成了除尘工程、脱硫系统工程、脱硝系统工程、拆除原2套除尘器及脱硫系列工程、在线监测及附属系统工程、除尘脱硫脱硝土建工程。项目备案总投资1000.00万元，合同金额987.77万元，报审金额1078.13万元，审定金额1078.13万元，截至到报告日，该项目已经验收。该指标得分为2分。 | 100 | 优 |
|  | 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道围栏封闭工程完成情况 （C105) | 2 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 | 2 | 项目按照合同和可研批复的要求，完成了输水河道生态防护网及护堤工程。项目合同金额1097.53万元，报审金额1186.70万元，审定金额1172.41万元，截至到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。 | 100 | 优 |
|  | 新宾镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造工程完成情况 （C106) | 2 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 | 2 | 项目按照合同和可研批复的要求，完成了改造新宾镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤收集池，以及填埋区污水分流工程、填埋区临时覆盖工程、填埋区气体倒排工程、渗滤液池上盖工程。项目可研批复总投资139.51万元万元，合同金额96.1万元，报审金额107.95万元，审定金额107.77万元，截至到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。 | 100 | 优 |
|  | 新宾满族自治县中医院污水处理系统建设工程完成情况（C107) | 2 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 | 2 | 项目按照合同和可研批复的要求，完成了建造一座污水调节池、四座成品化粪池以及污水间的改造工程。项目可研批复总投资45万元，合同金额38.56万元，报审金额39.22万元，审定金额37.18万元，截至到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。 | 100 | 优 |
|  | 上夹河镇垃圾填埋场处理设施维修及渗滤液收集处理改造完成情况 （C108) | 2 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 | 2 | 项目按照合同和可研批复的要求，完成了对现有填埋区裸露垃圾堆进行腹膜处理，完成填埋区临时覆盖工程和渗沥液处理工程。项目可研批复总投资128.33万元，项目合同金额83.66万元，报审金额100.69万元，审定金额99.41万元，截至到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。 | 100 | 优 |
|  | 苏子河穆家拦河坝至入库口输水河道沿岸新建筑坝防护隔离工程完成情况（C109) | 2 | 完成合同约定内容，并通过验收和决算评审，得2分。 | 2 | 项目按照合同和初设批复的要求，完成了穆家水库至大伙房水库入口段，6404米的河道治理以及6段防护工程，防护总长度6745米。项目初设批复总投资1676.2万元，项目合同金额1351.16万元，报审金额1455.05万元，审定金额1436.82万元，截至到报告日，该项目已经验收并完成工程决算评审。该指标得分为2分。 | 100 | 优 |
|  | 项目建设工程质量验收合格率（C110) | 3 | 项目建设工程质量验收合格率=已验收合格项目个数/已申请验收项目个数①项目建设工程质量验收合格率100%，得3分；②项目建设工程质量验收合格率95%(含)-100%，得2分；③项目建设工程质量验收合格率90%(含)-95%，得1分；④项目建设工程质量验收合格率小于90%，得0分。 | 3 | 经评价小组人员了解得知，截至到报告日，已验收合格项目个数为9个，已申请验收项目个数为9个，项目建设工程质量验收合格率=已验收合格项目个数/已申请验收项目个数=9/9=100%，该指标得分为3分。 | 100 | 优 |
|  | 项目建设完工进度比 (C201) | 3 | 项目建设完工进度比例=已完工项目数/总项目数 ①项目建设完工进度比例100%（含）-95%，得3分； ②项目建设完工进度比例70（含）-95%，得2分； ③项目建设完工进度比例50（含）-70%，得1分； ④项目建设完工进度比例小于50%，得0分； | 1 | 本项目的计划时间安排为：2020年3月-2020年5月前期立项、可研、规划、设计等；2020年6月-2021年10月 项目施工建设；2021年11月验收投入使用。根据评价人员现场了解到，目前本项目所包含的17个子项目中，有9个项目已完成竣工验收，并投入使用。项目建设完工进度比例=已完工项目数/总项目数=9/17=53%，该指标得分为1分。 | 33 | 差 |
|  | 项目建设成本节约率 （C301） | 3 | 项目建设成本节约率=（项目计划成本-项目实际成本）/项目实际成本 ①项目建设成本节约率大于20%，得3分； ②项目建设成本节约率15%（含）-20%，得2分； ③项目建设成本节约率10%（含）-15%，得1分； ④项目建设成本节约率小于10%，得0分。 | 3 | 本项目中，已完工审定的子项目计划总成本为7404.14万元，其实际成本为5411.61万元，项目建设成本节约率=（项目计划成本-项目实际成本）/项目实际成本=（7404.14-5411.61）/7404.14=26%,该指标得分为3分。 | 100 | 优 |
| 合计 | *** | 27 | *** | 25 | *** | 92.59 | 优 |

## 项目效益方面的评价

项目效益从社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响和受益对象满意度5个方面进行考察，权重分值为23分，得分为22分，得分率为95.65%。其中社会效益指标权重分值为9分，得分为9分，得分率为100%；经济效益指标权重分值为3分，得分为2分，得分率为66.67%；生态效益指标权重分值为6分，得分为6分，得分率为100%；可持续性影响指标权重分值为3分，得分为3分，得分率为100%；受益对象满意度指标权重分值为2分，得分为2分，得分率为100%。指标得分情况如下表所示：

| 指标 | 权重分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益(D1) | 9 | 9 | 44.44% |
| 提升大伙房水源地苏子河流域环境质量（D101） | 3 | 3 | 100.00% |
| 缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端（D102） | 3 | 3 | 100.00% |
| 完善乡村基础设施建设，提高公共服务能力（D103） | 3 | 3 | 100.00% |
| 经济效益（D2) | 3 | 2 | 66.67% |
| 调整水源保护地区的产业结构（D201） | 3 | 2 | 66.67% |
| 生态效益(D3) | 6 | 6 | 100.00% |
| 保护大伙房饮用水水源（D301） | 3 | 3 | 100.00% |
| 提升整个区域生态环境（D302） | 3 | 3 | 100.00% |
| 可持续性影响（D4） | 3 | 3 | 100.00% |
| 项目的可持续性（D401） | 3 | 3 | 100.00% |
| 服务对象满意度(D5) | 2 | 2 | 100.00% |
| 项目直接服务对象满意度（D501） | 2 | 2 | 100.00% |

本部分考核的三级指标共8项，合计23分。具体为：

  - 提升大伙房水源地苏子河流域环境质量（D101）（3分）考核通过本项目的实施，对大伙房水源地苏子河流域环境质量的提升效果情况。

  - 缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端（D102）（3分）考核通过本项目的实施，对缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端的情况。

  - 完善乡村基础设施建设，提高公共服务能力（D103）（3分）考核通过本项目的实施，对完善乡村基础设施建设，提高公共服务能力情况。

  - 调整水源保护地区的产业结构（D201）（3分）考核通过本项目的实施，对调整水源保护地区的产业结构的影响情况。

  - 保护大伙房饮用水水源（D301）（3分）考核通过本项目的实施，对保护大伙房饮用水水源情况的影响。

  - 提升整个区域生态环境（D302）（3分）考核通过本项目的实施，对提升整个区域生态环境情况的影响。

  - 项目的可持续性（D401）（3分）考核本项目的实施是否具有可持续性。

  - 项目直接服务对象满意度（D501）（2分）反映项目直接服务对象对本项目实施过程中的满意度情况。

下面主要从案卷研究和问卷调查的角度对上述效益指标进行考评。

  - 提升大伙房水源地苏子河流域环境质量（D101）

将水源地上游保护区纳入国民经济和社会发展规划，加大对水源保护区的投入，是对保护区环境的一次提升的大好机会，通过合理调整水源保护地区的产业结构，建立完备的配套基础设施，加强水源保护宣传教育，增强公众水源保护意识，对当地居民是一种贯彻环保意识的大推动，并促进经济建设和水源保护协调发展。通过本项目的实施，对大伙房水源地苏子河流域环境质量的提升效果显著，该指标得分为3分。

- 缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端（D102）

项目的建设提高了水源地保护区内生活污水系统的排放处理能力，大力缓解了因无序排放污水造成水质恶化的问题，生活污水经过处理过滤沉淀自净之后可排入自然水体，从源头上截断污染，从而改善保护区水环境和人居环境。改造污水管道以及新建供水管道工程量多，一次性投资较大，对管理水平要求较高，改造工程过程中会对村镇居民的正常生活秩序造成影响。但人居环境整治工程对于已建的基础设施是一次高效的提升工程，能够有效的改善生活污水和禽畜粪便造成的环境污染问题。改造后不仅易于管理、卫生环保、降低生态破坏以及保证污水处理设施的出厂水质、节约能源、降低污水处理设施的设计规模和投资成本。通过本项目的实施，对缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端效果显著，该指标得分为3分。

- 完善乡村基础设施建设，提高公共服务能力（D103）

充分做好水源地保护区内配套基础设施规划，加强与各相关规划的衔接。将乡村基础设施建设规划落实到具体项目，建立滚动计划和年度实施计划，深化项目前期工作，促进项目早日落地实施。当前应优先实施水源地上游保护区内的环境工程，乡村生态文明建设要在科学规划基础上，按新的标准同步建设基础设施，避免形成新的短板，该指标得分3分。

- 调整水源保护地区的产业结构（D201）

通过合理调整水源保护地区的产业结构，建立完备的配套基础设施，加强水源保护宣传教育，增强公众水源保护意识，促进经济建设和水源保护协调发展。通过本项目的实施，对调整水源保护地区的产业结构效果较好，该指标得2分。

- 保护大伙房饮用水水源（D301）

本项目的建设贯彻了党中央、国务院作出的重要决策部署，是解决大伙房饮用水水源保护，保障饮用水安全的民心工程。大伙房水源地作为辽宁省具有战略意义的重要水源地,水库水环境质量将直接影响沈阳、抚顺及下游流域七城市2300万人口的饮用水安全和工农业生产用水。保护大伙房水库水环境的安全将直接关系到辽宁省国民经济的发展,已成为辽宁省环境保护工作的重中之重。通过本项目的实施，对保护大伙房饮用水水源效果显著，该指标得3分。

- 提升整个区域生态环境（D302）

本项目是根据新宾县大伙房水源地苏子河流域环境风险防控的规模、地理条件，并结合城乡总体规划及近期、中期城乡建设计划等因素进行的，通过对区域污水管网的建设，预期达到保证向自然河体排放的水质，项目实施后逐步提高项目区的生活污水处理能力，消减污水进入自然河体水量，实现对生态环境质量的提升。项目的建设必将进一步改善大伙房水源地苏子河流域环境存在的诸多问题，对整个区域生态环境是一个极大地提升。通过本项目的实施，对提升整个区域生态环境效果显著，该项指标得3分。

- 项目的可持续性（D401）

本项目的实施首先是社会经济持续发展的必然，水资源作为环境承载力中重要的因素之一，必然引起全世界人们及我国政府的重视，保护生态环境、合理利用水资源，是人类社会发展的基础，更是人类社会与自然环境和谐发展经济持续发展的有力保障和社会发展的必然要求。减少新增资源消耗，提高资源利用率，发展循环经济和可持续发展、保护水库水源水系、保护当地环境的需要；其次是政策法规的必然要求，大伙房水库水源地环境保护治理工作从国家到省市各级政府都给予了高度重视，并且逐级制定规划，层层实施，具体负责。这些，都突显了国家、省市对治理大伙房水库水源地环境彻底治理的决心和强大的执行力；再次是环境保护的需要，为进一步做好水源地保护和治理工作，持续巩固前期治理成果，还需坚持不懈，继续对水库水源地周边的村镇的生活污水、生活垃圾处理和畜禽养殖污染等环境情况进行彻底治理，不留死角，进行全方位彻底治理的环境防治，是保护生态环境、发展循环经济、绿色经济的必须要求；最后是完善基础设施的必然需求，城镇基础设施是城镇赖以生存和发展的基础，不仅要满足城镇居民的基本生活需要，更应该是提高城镇品味和市民生活水平、保护区域环境、保证城镇可持续健康发展的前提条件。在城镇化高速发展的同时，加强城镇环境基础设施建设，完善城镇功能，美化城中环境，不断改善人类生存和居住的条件。本项目的实施具有可持续性，该指标得3分。

- 项目直接服务对象满意度（D501）

通过发放调查问卷，对调查问卷进行统计分析后可知，满意度大于90%。该指标得2分。

综上，具体评分结果如下：

| 一级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 评价得分 | 评价依据 | 按百分制折算 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益(D) | 提升大伙房水源地苏子河流域环境质量 （D101） | 3 | ①通过本项目的实施，对大伙房水源地苏子河流域环境质量的提升效果显著，得3分； ②通过本项目的实施，对大伙房水源地苏子河流域环境质量的提升效果较好，得2分； ③通过本项目的实施，对大伙房水源地苏子河流域环境质量的提升效果一般，得1分； ④通过本项目的实施，对大伙房水源地苏子河流域环境质量无提升效果，得0分。 | 3 | 将水源地上游保护区纳入国民经济和社会发展规划，加大对水源保护区的投入，是对保护区环境的一次提升的大好机会，通过合理调整水源保护地区的产业结构，建立完备的配套基础设施，加强水源保护宣传教育，增强公众水源保护意识，对当地居民是一种贯彻环保意识的大推动，并促进经济建设和水源保护协调发展。通过本项目的实施，对大伙房水源地苏子河流域环境质量的提升效果显著，该指标得分为3分。 | 100 | 优 |
|  | 缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端（D102） | 3 | ①通过本项目的实施，对缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端效果显著，得3分； ②通过本项目的实施，对缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端效果较好，得2分； ③通过本项目的实施，对缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端效果一般，得1分； ④通过本项目的实施，对缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端无效，得0分。 | 3 | 项目的建设提高了水源地保护区内生活污水系统的排放处理能力，大力缓解了因无序排放污水造成水质恶化的问题，生活污水经过处理过滤沉淀自净之后可排入自然水体，从源头上截断污染，从而改善保护区水环境和人居环境。改造污水管道以及新建供水管道工程量多，一次性投资较大，对管理水平要求较高，改造工程过程中会对村镇居民的正常生活秩序造成影响。但人居环境整治工程对于已建的基础设施是一次高效的提升工程，能够有效的改善生活污水和禽畜粪便造成的环境污染问题。改造后不仅易于管理、卫生环保、降低生态破坏以及保证污水处理设施的出厂水质、节约能源、降低污水处理设施的设计规模和投资成本。通过本项目的实施，对缓解现有水源地保护区污染现象，改变环境弊端效果显著，该指标得分为3分。 | 100 | 优 |
|  | 完善乡村基础设施建设，提高公共服务能力 （D103） | 3 | ①通过本项目的实施，对完善乡村基础设施建设，提高公共服务能力效果显著，得3分； ②通过本项目的实施，对完善乡村基础设施建设，提高公共服务能力效果较好，得2分； ③通过本项目的实施，对完善乡村基础设施建设，提高公共服务能力效果一般，得1分； ④通过本项目的实施，对完善乡村基础设施建设，提高公共服务能力无效，得0分。 | 3 | 充分做好水源地保护区内配套基础设施规划，加强与各相关规划的衔接。将乡村基础设施建设规划落实到具体项目，建立滚动计划和年度实施计划，深化项目前期工作，促进项目早日落地实施。当前应优先实施水源地上游保护区内的环境工程，乡村生态文明建设要在科学规划基础上，按新的标准同步建设基础设施，避免形成新的短板，该指标得分3分。 | 100 | 优 |
|  | 调整水源保护地区的产业结构 （D201） | 3 | ①通过本项目的实施，对调整水源保护地区的产业结构效果显著，得3分； ②通过本项目的实施，对调整水源保护地区的产业结构效果较好，得2分； ③通过本项目的实施，对调整水源保护地区的产业结构效果一般，得1分； ④通过本项目的实施，对调整水源保护地区的产业结构无效，得0分。 | 2 | 通过合理调整水源保护地区的产业结构，建立完备的配套基础设施，加强水源保护宣传教育，增强公众水源保护意识，促进经济建设和水源保护协调发展。通过本项目的实施，对调整水源保护地区的产业结构效果较好，该指标得2分。 | 67 | 合格 |
|  | 保护大伙房饮用水水源 （D301） | 3 | ①通过本项目的实施，对保护大伙房饮用水水源效果显著，得3分； ②通过本项目的实施，对保护大伙房饮用水水源效果较好，得2分； ③通过本项目的实施，对保护大伙房饮用水水源效果一般，得1分； ④通过本项目的实施，对保护大伙房饮用水水源无效，得0分。 | 3 | 本项目的建设贯彻了党中央、国务院作出的重要决策部署，是解决大伙房饮用水水源保护，保障饮用水安全的民心工程。大伙房水源地作为辽宁省具有战略意义的重要水源地,水库水环境质量将直接影响沈阳、抚顺及下游流域七城市2300万人口的饮用水安全和工农业生产用水。保护大伙房水库水环境的安全将直接关系到辽宁省国民经济的发展,已成为辽宁省环境保护工作的重中之重。通过本项目的实施，对保护大伙房饮用水水源效果显著，该指标得3分。 | 100 | 优 |
|  | 提升整个区域生态环境 （D302） | 3 | ①通过本项目的实施，对提升整个区域生态环境效果显著，得3分； ②通过本项目的实施，对提升整个区域生态环境效果较好，得2分； ③通过本项目的实施，对提升整个区域生态环境效果一般，得1分； ④通过本项目的实施，对提升整个区域生态环境无效，得0分。 | 3 | 本项目是根据新宾县大伙房水源地苏子河流域环境风险防控的规模、地理条件，并结合城乡总体规划及近期、中期城乡建设计划等因素进行的，通过对区域污水管网的建设，预期达到保证向自然河体排放的水质，项目实施后逐步提高项目区的生活污水处理能力，消减污水进入自然河体水量，实现对生态环境质量的提升。项目的建设必将进一步改善大伙房水源地苏子河流域环境存在的诸多问题，对整个区域生态环境是一个极大地提升。通过本项目的实施，对提升整个区域生态环境效果显著，该项指标得3分。 | 100 | 优 |
|  | 项目的可持续性（D401） | 3 | - 项目的实施具有可持续性，得3分； - 本项目的实施不具有可持续性，得0分。 | 3 | 本项目的实施首先是社会经济持续发展的必然，水资源作为环境承载力中重要的因素之一，必然引起全世界人们及我国政府的重视，保护生态环境、合理利用水资源，是人类社会发展的基础，更是人类社会与自然环境和谐发展经济持续发展的有力保障和社会发展的必然要求。减少新增资源消耗，提高资源利用率，发展循环经济和可持续发展、保护水库水源水系、保护当地环境的需要；其次是政策法规的必然要求，大伙房水库水源地环境保护治理工作从国家到省市各级政府都给予了高度重视，并且逐级制定规划，层层实施，具体负责。这些，都突显了国家、省市对治理大伙房水库水源地环境彻底治理的决心和强大的执行力；再次是环境保护的需要，为进一步做好水源地保护和治理工作，持续巩固前期治理成果，还需坚持不懈，继续对水库水源地周边的村镇的生活污水、生活垃圾处理和畜禽养殖污染等环境情况进行彻底治理，不留死角，进行全方位彻底治理的环境防治，是保护生态环境、发展循环经济、绿色经济的必须要求；最后是完善基础设施的必然需求，城镇基础设施是城镇赖以生存和发展的基础，不仅要满足城镇居民的基本生活需要，更应该是提高城镇品味和市民生活水平、保护区域环境、保证城镇可持续健康发展的前提条件。在城镇化高速发展的同时，加强城镇环境基础设施建设，完善城镇功能，美化城中环境，不断改善人类生存和居住的条件。本项目的实施具有可持续性，该指标得3分。 | 100 | 优 |
|  | 项目直接服务对象满意度 （D501） | 2 | 满意度大于等于90%，得2分；满意度小于90%且大于80%，得1.5分；满意度小于80%且大于60%，得1分；满意度小于60%，不得分。 | 2 | 通过发放调查问卷，对调查问卷进行统计分析后可知，满意度大于90%。该指标得2分。 | 100 | 优 |
| 合计 | *** | 23 | *** | 22 | *** | 95.65 | 优 |

绩效评价小组通过项目单位自述、评价人员现场核实、专家分析评议、评价组综合评价等评价程序和方法，对本项目的项目投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面进行多维分析和综合评价。最终结果为：2021年度新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目绩效评价得分90分，绩效评价等级为优。

# 存在的问题及原因分析

- 项目绩效目标有待补充

本项目尚未设定绩效目标。绩效目标是在立项时设定的考核评价标准，用以客观地讨论、监督、衡量绩效。绩效目标是进行有效绩效管理的基础，绩效目标与相应的项目支出范围、方向、效果紧密相关，制定绩效目标应以结果为导向，经过调查研究和科学论证，符合客观实际。

- 项目管理过程中未制定统一的管理制度

本项目在执行过程中尚未制定统一的业务管理制度。本项目由17个子项目组成，项目较多，项目类型较为复杂，管理难度较大。在项目的准备阶段，项目管理方应结合本项目的特点，制定规范的业务管理制度，用以指导本项目各个环节的操作流程。

- 项目资金拨付进度与项目建设进度不匹配

本项目资金拨付进度为63%，项目建设进度为53%，资金拨付进度与项目建设进度的匹配度为119%，资金拨付进度超前项目建设进度，目资金拨付进度与项目建设进度不匹配。

- 项目实际建设进度落后于项目计划建设进度

本项目的计划建设时间安排为：2020年3月-2020年5月前期立项、可研、规划、设计等；2020年6月-2021年10月项目施工建设；2021年11月验收投入使用。目前本项目所包含的17个子项目中，有9个项目已完成竣工验收，并投入使用。项目建设完工进度比例为53%。项目实际建设进度落后于项目计划建设进度。

- 水源保护地区的产业结构调整有待进一步完善

目前由于部分子项目尚未竣工和投入使用，本地区的产业结构的调整效果还未完全显现，水源保护地区的产业结构调整有待进一步完善。

# 相关建议

- 完善补充绩效目标，突出绩效目标的导向作用

项目单位在申请专项债券项目资金需求时，需要同步设定绩效目标。绩效目标是全过程绩效管理的基础，在整个项目绩效管理中处于龙头地位。绩效目标是专项债券资金安排的前提和基础，也是项目执行中绩效运行监控的主要内容，更是项目执行完毕后绩效评价实施的重要依据。

绩效目标应当重点反映专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，绩效目标要尽可能细化和量化，能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等。

通过补充完整的绩效目标，在宏观方面可使绩效目标在各个环节上均能体现出其引领作用，在各个项目的具体执行过程中体现出其对各个环节的约束作用，使各子项目的执行流程更加的合规，从而充分发挥绩效目标对项目的导向作用。

- 建立健全项目管理制度，严控项目管理风险

建议建立健全项目管理制度，使各个子项目各个环节在管理上有制度可依。专项债券扶持项目的特点是项目周期较长，项目较为复杂，项目建设期投资较大，项目的运营期管理难度较大等。因此针对专项债券扶持项目的上述特点，制定统一规范的项目管理制度有助于对项目的整体风险把控。

目前项目处于建设期的尾声，建设期的各项管理制度参照了其他政府项目的管理流程，但各个子项目作为本项目的分支，在资金使用、资金的划拨、招标、验收等各个环节，可以在实际情况允许前提下统一管理，节约管理人员的时间与管理费用。

项目运行期管理制度主要体现在各个子项目的收入和成本的核算、资金管理以及专项债券的利息偿还等方面。具体管理制度的制定要依据各子项目的实际产出数据和管理模式来确定。同时，严控项目管理风险，项目风险主要集中在运营期，项目单位应关注运营期的管理制度建设。

- 推进项目的建设进度，提高项目资金拨付进度与项目建设进度的匹配度

开展对项目资金拨付进度与项目建设进度的匹配分析，由于本项目所含子项目较多，项目管理难度较大，项目方应关注各个子项目的验收进度，推进项目的整体进度。尽管在项目执行过程中存在诸多影响项目进度的因素，但项目管理方应积极解决项目执行中遇到的问题，克服项目执行中遇到的困难，提高项目资金拨付进度与项目建设进度的匹配度。

- 加快项目总体执行进度，提高专项债券资金使用效率

建议提高项目总体执行进度，加快尚未均竣工项目的验收和审定结算进程，严格执行项目合同约定条款的建设进度、质量要求、付款进度等约定内容，保障各个子项目高质量完成。加快项目进度，可提高专项债券资金的执行效率，避免资金闲置沉淀，确保本项目能够产生预期的效益和效果。

- 完善水源保护地区的产业结构调整，带动本地区经济发展

通过本项目的实施，在改善水源保护区的生态环境的同时，建立完备的配套基础设施，加强水源保护宣传教育，增强公众水源保护意识，促进经济建设和水源保护协调发展。推动本地区的旅游业、养殖业、种植业的发展，带动本地区就业，繁荣本地区经济。完善水源保护地区的产业结构调整，带动本地区经济发展，积极推进本地区经济的多元化发展进程。

# 附件：

- 新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目绩效评价-实施方案

- 新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目绩效评价-评分表

- 新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目绩效评价-调查问卷

- 新宾满族自治县大伙房饮用水水源保护区苏子河流域配套工程项目绩效评价-基本情况表

（此页无正文）

辽宁中联资产评估有限责任公司

2022年6月30日